Protokół

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję powołaną Zarządzeniem Starosty Starachowickiego nr 90/2011 z dnia 21 października 2011r. w sprawie kontroli w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Kontrola w muzeum przeprowadzona została w okresie od 24.10.2011r. do 15.12.2011r. przez komisję w składzie:

- Krzysztof Niedopytalski – Przewodniczący Komisji

- Sebastian Szwajnoch – Członek Komisji

- Józef Bachowski - Członek Komisji

- Agnieszka Jary - Członek Komisji

- Dorota Stanecka - Członek Komisji

- Barbara Wesołowska  - Członek Komisji

- Anna Serafin - Członek Komisji

- Alicja Księżak - Członek Komisji

- Jerzy Kubicki - Członek Komisji

- Paweł Piątek - Członek Komisji

- Lech Głodowicz - Członek Komisji

- Elżbieta Kornecka - Członek Komisji

Kontrola swym zakresem objęła następującą tematykę:

1.Realizacja zadania monitoringu pn. „Huta pod ochroną” pod kątem;

- Ustalenie przyczyn opóźnienia realizacji zadania

- Ocena zagrożeń realizacji zadania.

Osoby realizujące czynności kontrolne:

1. Sebastian Szwajnoch

2. Jerzy Kubicki

2. Funkcjonowanie polityki rachunkowości jako elementu kontroli zarządczej pod względem 
    legalności i efektywności funkcjonowania systemu ewidencji księgowej.

Osoba realizująca czynności kontrolne:

1. Paweł Piątek

3. Realizacja planu finansowego jednostki na 2011r. z uwzględnieniem;

a. Realizacji planu finansowego

b. Polityki jednostki w zakresie niwelowania zagrożeń w realizacji planu finansowego.

Osoby realizujące czynności kontrolne:

1. Agnieszka Jary

2. Dorota Stanecka

3. Barbara Wesołowska

4. Realizacja projektu Regio Ferrea pod względem;

a. Ustalenie wartości różnic kursowych powstałych w okresie realizacji projektu

b. Źródła pokrycia strat powstałych w wyniku różnic kursowych oraz celów na które
         przeznaczono środki z nadwyżki powstałej w wyniku różnic kursowych

c. Dokumentacji przetargowej – analiza pod kątem jakości wykonania, protokoły 
        konieczności, faktyczne wykonanie w stosunku do kosztorysów inwestorskich

Osoby realizujące czynności kontrolne:

1. Anna Serafin

2. Lech Głodowicz

5. Przychody z tytułu zwrotu podatku VAT w latach 2007 – 2011 w ramach otrzymanych
      i rozliczonych dotacji.

Osoba realizująca czynności kontrolne:

1. Alicja Księżak

6. Dokumentacja kadrowa – analiza pod kątem;

a. Ewidencji czasu pracy

b. Zakresów obowiązków pracowników jednostki

c. Umów o pracę i celowości ich zawarcia.

Osoba realizująca czynności kontrolne:

- Elżbieta Kornecka

7. Dokumentacja przetargowa w ramach projektu Regio Ferrea na podstawie wybranych

obiektów – jakość wykonania, protokoły konieczności, faktyczne wykonanie w stosunku
    do kosztorysów inwestorskich.

Osoby realizujące czynności kontrolne:

- Sebastian Szwajnoch

- Jerzy Kubicki

Ad 1

Postępowanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W dniu 29.07.2011 roku zostało wysłane zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej monitoringu wizyjnego w Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach. Zapytanie zostało zatwierdzone przez Dyrektora Muzeum 
w dniu  28.07.2011r.

Wykaz firm zaproszonych do składania ofert:

| L.p. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | EL-TECH Stalowa Wola |
| 2 | Startus Lublin |
| 3 | Konsalnet Warszawa |
| 4 | Impel S.A Wrocław |
| 5 | Dividia Warszawa |

W wyznaczonym terminie tj. 03.08.2011r. wpłynęło dwie oferty.

| L.p. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | EL-TECH Stalowa Wola Cena oferty 5658,00 PLN |
| 2 | Startus Lublin Cena oferty 9.717,00 PLN |

W dniu 04.08.2011r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 10.08.2011r. z wybranym Wykonawcą tj. EL-TECH Stalowa Wola została podpisana umowa z terminem realizacji 21 dni od dnia jej podpisania. Po analizie przedstawionej dokumentacji należy stwierdzić:

- brak wyliczenia wartości zamówienia a co za tym idzie brak podstaw do zastosowania art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenie tego zamówienia. Jednocześnie naruszono art. 32 ust. Ustawy

Postępowanie dotyczące wyboru inspektora nadzoru.

W dniu 25.08.2011 roku zostało wysłane zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Zapytanie zostało zatwierdzone przez Dyrektora Muzeum w dniu  24.08.2011r.

Wykaz firm zaproszonych do składania ofert:

| L.p. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Zbigniew Zawadzki TELTEL Kraków |
| 2 | Pracownia Projektowo – Usługowa Bogusław Dyduch Wrocław |
| 3 | DIVIDA Warszawa |
| 4 | CONTACT O/K Kielce |

Po analizie dokumentów nie można jednoznacznie stwierdzić daty wpływu ofert. 
Z zestawienia ofert wynika, że wpłynęły trzy oferty

| L.p. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Zbigniew Zawadzki TELTEL Kraków |
| 2 | Pracownia Projektowo – Usługowa Bogusław Dyduch Wrocław |
| 3 | CONTACT O/K Kielce |

W dniu 09.09.2011r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 24.10.2011r. z wybranym Wykonawcą została podpisana umowa.

Po analizie przedstawionej dokumentacji należy stwierdzić:

- brak wyliczenia wartości zamówienia a co za tym idzie brak podstaw do zastosowania art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia tego zamówienia. Jednocześnie naruszono art. 32 ust. Ustawy.

Postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy „Dostawy  i montażu monitoringu izyjnego....”.

Do przedstawionej dokumentacji został załączony kosztorys inwestorski, który został sporządzony przez firmę EL-TECH. Przedmiotowy kosztorys opracowany jest niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, a co za tym idzie został naruszony art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie może stanowić podstawy do ustalenia wartości zamówienia.

W dniu 03.10.2011r. została zatwierdzona przez Dyrektora Muzeum Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca „Dostawy i montażu monitoringu wizyjnego...”

W tym samym dniu zostało zamieszone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 316986-2011r, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11.10.2011r.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert, a otwarcie nastąpiło w dniu 11.10.2011r. 
o godzenie 1015.

W dniu 20.10.2011r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o. Warszawa za cenę 126.075,00 PLN

W dniu 03.11.2011r. została zawarta umowa z wybranym Wykonawcą 
z terminem realizacji do dnia 02.12.2011r.

W dniu 03.11.2011r. zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 363752-2011r.

W protokole z postępowania stwierdzono następujące uchybienia:

- błędnie wpisano wartość zamówienia w wysokości 80.384,00 PLN gdyż z załączonego wyliczenia opracowanego przez projektanta wynika, że jest to kwota 80.384,23 PLN.

- błędnie wpisano datę ustalenia wartości zamówienia określając ją na dzień 03.10.2011r. natomiast na kosztorysie inwestorskim widnieje data 20.08.2011r.

- w pkt. 13 nie podano ceny brutto wybranej oferty.

- w protokole odbioru końcowego z dnia 12.12.2011r. Zamawiający błędnie określił datę zakończenia robót. Zakończenie robót określono na dzień 02.11.2011r.

- ww. protokole odbioru określono też usterki, które winny być uzupełnione do dnia 16.12.2011r.

W związku z powyższym komisja stwierdza, że postępowanie zostało przeprowadzone 
z nienależyta starannością.

Ad 2

FUNKCJAONOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI JAKO ELEMENTU KONTROLI ZARZĄDCZEJ POD WZGLĘDEM LEGALNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Art. 68. ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240).

Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).

W trakcie prowadzonej kontroli ustalono następujące fakty:

Od dnia 17 czerwca 2011 r. w Jednostce obowiązuje Regulamin Kontroli Zarządczej, wprowadzony do stosowania Zarządzeniem Nr 5/2011 Dyrektora Muzeum Przyrody 
i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach z dnia 17 czerwca 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej w Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach. Opracowany regulamin nie zawiera wszystkich elementów określonych 
w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych tj. nie określa zasad bieżącego informowania oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Do dnia realizacji czynności kontrolnych tj. do dnia 02.12.2011 r. nie określono misji, celów i zadań realizowanych przez Jednostkę, a w konsekwencji nie dokonano identyfikacji i analizy ryzyka. Powyższe stanowi naruszenie art. 68. 1. zgodnie z którym kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, art. 68. ust. 2 który określa że celem kontroli zarządczej jest zapewnienie między innymi efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych regulacji, zgodnie z którymi raz w roku dokonywana jest identyfikacja i analiza ryzyk w odniesieniu do ustalonych celów (§ 10 Regulaminu kontroli zarządczej).

Dokumentacja opisująca przyjęte zasady (politykę) rachunkowości art. Art.10 Ustawy 
z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości  (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z póź. zm.

Kontrolowana jednostka posiada dokumentację określającą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stanowiące element procedur wewnętrznych określających zasady funkcjonowania Jednostki, uwzględnionych w Załączniku Nr 4 do Regulaminu Kontroli Zarządczej. W obowiązującej od 1 września 2006 roku dokumentacji, wprowadzonej do stosowania Zarządzeniem Nr 10/2006 Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach z dnia 01.09.2006 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości i zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 r. Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w sprawie prowadzenia rachunkowości 
w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Zarządzeniem Nr 1/2009 z dnia 05.01.2009 r. Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. Dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Nie określono:

- przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, (przyjęte Zarządzeniem Nr 10/2006 zasady rachunkowości określały przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, które w następstwie dokonanych zmian przestały obowiązywać),

- zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

- wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

- ponadto dokumentacja określa nieaktualny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych tj. 
w dokumentacji określono, że księgi rachunkowe Jednostki prowadzone są metodą tradycyjną ręcznie, podczas gdy w rzeczywistości księgi rachunkowe prowadzone są metodą komputerową w programie Symfonia Finanse i Księgowość.

Powyższe narusza art. 10 ust. 1 pkt.3 a i 3 c Ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości  (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z póź. zm.) zgodnie 
z którym Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

- opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym 
w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

Kompletność ksiąg rachunkowych art. 13 ust.1; 4; 5; 6 ustawy z 29 września 1994r. 
o rachunkowości.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Muzeum metodą komputerową w programie Symfonia Finanse i Księgowość wersja 10.01.19.0, natomiast metodą tradycyjną, ręcznie prowadzona jest ewidencja środków trwałych i wyposażenia, w postaci księgi środków trwałych, księgi inwentarzowej zbiorów bibliotecznych, księgi inwentarzowej dzieł sztuki – eksponatów muzealnych. Ewidencja księgowa jednostki obejmuje zbiory zapisów księgowych, które tworzą: rejestr zakupu VAT, rejestr sprzedaży VAT, dziennik księgowań, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych, zestawienie obrotów i sald kont analitycznych oraz wykaz składników aktywów 
i pasywów (inwentarz).

Zbiory zapisów księgowych tworzących księgi rachunkowe spełniają wymogi określone 
w art. 13 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z póź. zm.).

Objęte kontrolą księgi rachunkowe za miesiąc maj 2011 r. tj. dziennik, księga główna, księgi pomocnicze – konto 201 Rozrachunki krajowe z odbiorcami z tytułu dostaw i usług, zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz obrotów i sald kont analitycznych, 
w postaci wydruku komputerowego są trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą, nazwa danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania, oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Zbiory zapisów księgowych tworzących księgi rachunkowe są przechowywane w ustalonej kolejności 
w segregatorach oznaczonych co do rodzaju księgi i okresu którego dotyczą. Wydruki komputerowe składają się z kolejno numerowanych stron z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, a poszczególne wydruki są sumowane w sposób ciągły, stosownie do art. 13 ust. 4 
i 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wydruku poszczególnych zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe roku 2010 dokonano w następujących terminach:

- Zestawienie zapisów kont syntetycznych (księga główna) w dniu 13.10.2011 r.

- Zestawienie obrotów kont syntetycznych w dniu 31.03.2011 r.

- Zestawienie zapisów kont analitycznych w dniu 13.10.2011 r.

Powyższe narusza art.13. ust.6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości zgodnie 
z którym księgi rachunkowe należy wydrukować nie później niż na koniec roku obrotowego.

Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych art.12 ust. 2 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

Na podstawie kontroli ksiąg rachunkowych w postaci wydruku komputerowego (zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za miesiąc 12.2010 r. oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za miesiąc 01.2011 r.) ustalono, że jednostka dokonała zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, przy czym w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości nie sprecyzowano terminu ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, a ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych nastąpiło nie wcześniej niż 27.06.2011r. (Dziennik księgowań za miesiąc 12.2010 r. – data księgowania dokumentów 27.06.2011 r.).

Powyższe stanowi naruszenie art.12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 29 września 1994r. 
o rachunkowości zgodnie z którym Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

W wyniku porównania sald wykazanych na koniec 2010 r. (Bilans zamknięcia) oraz sald (Bilans otwarcia) wykazanych na początek 2011 r. stwierdzono rozbieżności pomiędzy Bilansem zamknięcia 2010 r., a Bilansem otwarcia 2011 r. Stwierdzone rozbieżność dotyczą różnic na niżej wymienionych kontach:

| Konto 232 – Rozliczenie wynagrodzeń | Strona WN | Strona MA |
| --- | --- | --- |
| Bilans zamknięcia | 0,00 | 0,00 |
| Bilans otwarcia | 175,21 | 175,21 |
| Różnica | +175,21 | +175,21 |

| Konto 851 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | Strona WN | Strona MA |
| --- | --- | --- |
| Bilans zamknięcia | 0,00 | 2694,18 |
| Bilans otwarcia | 12 761,46 | 15 455,64 |
| Różnica | +12 761,46 | +12 761,46 |

| Łączna różnica pomiędzy Bilansem zamknięcia, a Bilansem otwarcia | +12 936,67 | +12 936,67 |
| --- | --- | --- |

Natomiast na podstawie dokumentu, w postaci wydruku komputerowego (Bilans zamknięcia 2010 r. Bilans otwarcia 2011 r.) stwierdzono rozbieżność pomiędzy bilansem zamknięcia 2010 r., a Bilansem otwarcia 2011 r. Stwierdzona rozbieżność dotyczy różnicy na koncie 131 Bieżący rachunek bankowy i wynosi 1 787 343,72 zł. Z wyjaśnienia ustnego udzielonego w trakcie kontroli przez Główną Księgową wynika, że przyczyną stwierdzonej różnicy jest błędne ujęcie w Bilansie zamknięcia zamiast salda na dzień bilansowy konta 131 jego obrotów w ciągu roku, co w konsekwencji spowodowało wykazanie w Bilansie jednostki danych niezgodnych z ewidencją księgową. Przedmiotowa nieprawidłowość narusza art. 5 ust. 1 Ustawy o rachunkowości zgodnie z którym przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Terminowość zapisów ewidencji księgowej art.14 ust.1; 4; art.15 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto zapisy dokonane w dzienniku księgowań za okres sprawozdawczy czerwiec 2011 r. oraz zapisy dokonane w zestawieniu zapisów kont syntetycznych za okres sprawozdawczy czerwiec 2011. Na podstawie dokonanych zapisów ustalono, że dziennik oraz konta księgi głównej nie zawierają chronologicznego ujęcia zdarzeń jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. W dzienniku oraz na kontach księgi głównej za miesiąc czerwiec ujęto dowody księgowe w następującej kolejności wystąpienia zdarzeń:

| Nr Dziennika | Nr dowodu | Data zdarzenia | Data dokumentu | Data wpływu | Data księgowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33/06-11 | FVZ 311/06 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | 11.07.2011 |
| 34/06-11 | FVZ 312/06 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 11.07.2011 |
| 35/06-11 | FVZ 313/06 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | 11.07.2011 |
| 36/06-11 | RK 90 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | ---------------- | 11.07.2011 |
| 37/06-11 | FVS 52 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | ---------------- | 11.07.2011 |
| 38/06-11 | WB 99 | 15.06.2011 | 15.06.2011 | ---------------- | 11.07.2011 |
| 39/06-11 | FVZ 314 | 03.06.2011 | 03.06.2011 | 06.06.2011 | 11.07.2011 |

Ponadto ustalono, że część zapisów w dzienniku tj. księgowania od pozycji Nr 98/06-11 do pozycji Nr 131/06-11 dokonano w dniu 05.12.2011 r. Pozycje wprowadzone w tym czasie do dziennika dotyczą między innymi:

- Wyciągów bankowych,

- Umorzenia środków trwałych,

- Delegacji służbowych,

- Listy płac,

- Podatku VAT za 06/2011

Powyższe narusza art.14 ust.1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości zgodnie 
z którym dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, art.15 ust. 2 który mówi o tym, że zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej, art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
o rachunkowości zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązującym jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych oraz art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie 
z którym księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Na podstawie zapisów dokonywanych w dzienniku, nie jest możliwe ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu, co jest niezgodne z art.14 ust.4 ustawy, zgodnie z którym przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapis księgowy powinien posiadać automatycznie nadany nr pozycji, pod którą został wprowadzony do dziennika, a także dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za teść zapisu. Równocześnie dowody księgowe nie były oznaczone numerem pozycji pod którym zostały wprowadzone do dziennika, co uniemożliwia jednoznaczne powiązanie dokonanych zapisów ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Powyższa nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 14 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi 
i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

Prawidłowość i terminowość sporządzenia zestawień obrotów i sald kont księgi głównej art.18 ust.1 art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Kontrolą w zakresie prawidłowości i terminowości sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej objęto zestawienia sporządzone w formie wydruku komputerowego na koniec miesiąca czerwca i lipca 2011 r. Na podstawie przeprowadzonej kontroli ustalono, że sporządzone zestawienia zawierają elementy określone w art. 18 ust.1 ustawy 
o rachunkowości tj.: symbole i nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Przedmiotowe zestawienia sporządzone zostały w następujących terminach:

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za okres sprawozdawczy czerwiec 2011 sporządzono w dniu 11.07.2011 r.

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za okres sprawozdawczy lipiec 2011 sporządzono w dniu 10.08.2011 r.

tj. z naruszeniem art.24 ust. 5 pkt. 2 ustawy o rachunkowości zgodnie z którym Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzanie przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie umożliwiającym sporządzenie jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych.

Obroty sporządzonych zestawień są zgodne z obrotami dziennika księgowań badanego okresu. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że część dowodów księgowych została wprowadzona do ewidencji księgowej w miesiącu grudniu tj:

- Dziennik księgowań za miesiąc czerwiec księgowania od pozycji Nr 98/06-11 do pozycji Nr 131/06-11 dokonano w dniu 05.12.2011 r.

- Dziennik księgowań za miesiąc lipiec księgowania od pozycji Nr 6/07-11 do pozycji Nr 101/06-11 dokonano w dniu 07.12.2011 r.

Dane zawarte w ewidencji księgowej nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Poprawność formalna zapisów księgowych art.23 ustawy o rachunkowości.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto księgi rachunkowe w postaci wydruku komputerowego: dziennik księgowań za okres sprawozdawczy czerwiec, lipiec 2011 r. Na podstawie przeprowadzonego badania ustalono, że część zapisów księgowych nie zawiera określenia rodzaju dowodu księgowego stanowiącego podstawę dokonywanych zapisów tj:

- Dowód księgowy Nr 0046/06/2011 Nr Dziennika 3/06-11 Nr ewidencyjny FVS 44

- Dowód księgowy Nr 0047/06/2011 Nr Dziennika 4/06-11 Nr ewidencyjny FVS 45

- Dowód księgowy Nr 04623/11/02 Nr Dziennika 29/06-11 Nr ewidencyjny FVZ 307

- Dowód księgowy Nr F/0019/06/11/00 Nr Dziennika 30/06-11 Nr ewidencyjny FVZ 308

- Dowód księgowy Nr 8599/11/STEM Nr Dziennika 41/06-11 Nr ewidencyjny FVZ 316

- Dowód księgowy Nr 0064/07/2011 Nr Dziennika 10/07-11 Nr ewidencyjny FVS 63

- Dowód księgowy Nr NP27712100 Nr Dziennika 46/07-11 Nr ewidencyjny FVZ 360

Zapisów w Dzienniku dokonuje się w oparciu o skróty typu: RK; FVS; FVZ, przy czym brak jest pisemnych objaśnień treści stosowanych skrótów.

Powyższe stanowi naruszenie art.23 ust. 2 pkt. 2 i 3 zgodnie z którym zapis księgowy powinien posiadać co najmniej określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji oraz zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów.

Powierzenie obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych odmówiono wglądu do akt osobowych Głównego Księgowego. Natomiast Dyrektor Muzeum w dniu 15.12.2011 r. oświadczył ustnie, że nie powierzył w formie pisemnej obowiązków i odpowiedzialność w zakresie:

1)	prowadzenia rachunkowości jednostki;

2)	wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3)	dokonywania wstępnej kontroli:

a)	zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych 
i finansowych,

stosownie do art. 54. Ust. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.).

Ad 3

Kontrola w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w zakresie prawidłowości realizacji planu finansowego na 2011r. z uwzględnieniem:

a). Realizacji planu finansowego.

b). Polityki jednostki w zakresie niwelowania zagrożeń w realizacji planu finansowego.

Ustalenia kontroli

Zgodnie ze Statutem, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym nadanym przez Dyrektora,   Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24,                           	z późn. zm.), 
       2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.), 
       3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223

z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.,  Nr 157             	poz. 1240 z późn. zm. )

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury, zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy        z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                   (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Plan działalności instytucji kultury, zgodnie z art.27 ust.4 cytowanej ustawy,  zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji,              w tym inwestycji kapitałowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że na rok 2011 został sporządzony Plan działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach obejmujący harmonogram planowanych na 2011 r. zadań, z wyszczególnieniem terminu ich realizacji, w następującym zakresie:

- Gromadzenie dóbr kultury.

- Katalogowanie  i opracowywanie zbiorów oraz prowadzenie badań naukowych.

- Przechowywanie, zabezpieczanie, prace porządkowe, remontowo - konserwacyjne                           i inwestycyjne.

- Organizacja wystaw i imprez.

- Działalność oświatowa i promocyjna.

- Organizacja pracy.

- Pozyskiwanie środków finansowych.

Przedłożony kontrolującym Plan działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na 2011r. nie spełnia wymogów określonych w art. 27 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu                    i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ponadto dokument nie posiada daty sporządzenia, podpisu osoby sporządzającej oraz zatwierdzającej tj. Dyrektora Muzeum.

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy  z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach ( Dz.U.                  z 1997r.  Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 Regulaminu Rady Muzeum, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2011 Rady Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach z dnia 18 marca 2011r., Rada Muzeum opiniuje roczny plan działalności przedłożony przez Dyrektora Muzeum.

W wyniku kontroli ustalono, że przedłożony przez Dyrektora Muzeum Plan działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na 2011r. został pozytywnie zaopiniowany  przez  Radę Muzeum na posiedzeniu w dniu                  18 marca 2011r. (Uchwała Nr 3/2011 Rady Muzeum), jednak w kształcie niezgodnym             z art. 27 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Plan finansowy Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura                               w Starachowicach na 2011r., stanowi odrębny dokument w stosunku do Planu działalności Muzeum na 2011r., co jest niezgodne z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r.                                 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdyż powinien być elementem składowym planu działalności  instytucji.

Przedłożony kontrolującym Plan finansowy na 2011r. został zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum, jednak dokument nie posiada daty sporządzenia oraz podpisu osoby sporządzającej. Planowane przychody ogółem określono na poziomie 1.057.016 zł, przy czym przychody z tytułu dotacji podmiotowej od Organizatora tj. samorządu powiatu starachowickiego założono na poziomie 700.000,00 zł. - na podstawie umowy Nr 7/FP/2011  z dnia 14.01.2011r. Planowane koszty ogółem założono na poziomie planowanych przychodów ogółem, co w efekcie spowodowało ustalenie wyniku finansowego w wysokości 0 ,00 zł. Przyjęcie takiej formuły sporządzania planu należy uznać za błędne,                          w kontekście art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu                               i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z którym ustawodawca przewidział, że tego typu jednostki mogą osiągać  zysk lub ponosić stratę.

W wyniku kontroli ustalono, że Plan finansowy Muzeum na 2011r. nie był przedmiotem obrad Rady Muzeum na pierwszym w 2011r. posiedzeniu Rady  tj. w dniu              18 marca 2011r. - mimo uwzględnienia go w porządku obrad. Zgodnie z zapisem protokołu Nr 19/2011 z dnia 18 marca 2011r. - Plan finansowy na 2011r. miał być przedmiotem obrad  na następnym posiedzeniu Rady.

Kolejne posiedzenie Rady Muzeum odbyło się w dniu 21 października 2011r. Plan finansowy Muzeum na 2011r. nie był uwzględniony w porządku obrad oraz nie został zaopiniowany przez Radę Muzeum, co jest niezgodne z art.11 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia           21 listopada 1996r. o muzeach oraz § 2 pkt 1 Regulaminu Rady Muzeum,  w związku             z art. 27 ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z § 7 Statutu Muzeum Przyrody  i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura             w Starachowicach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu Starachowickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Przyrody             i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, nadzór bezpośredni                          nad Muzeum sprawuje Zarząd Powiatu Starachowickiego.

Pismem znak: MPiT.KS.6/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Dyrektor Muzeum przedłożyła do Starostwa Powiatowego w Starachowicach plan finansowy Muzeum na 2011r. (I wersja), uwzględniający przyznaną przez Organizatora dotację podmiotową w wysokości 700.000,00 zł.

Zgodnie z § 10 ust.2 pkt 4 Statutu Muzeum Przyrody  i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, do zakresu działania dyrektora należy w szczególności przedstawianie do akceptacji Organizatorowi  planów rzeczowych,  finansowych i planów inwestycyjnych. W świetle art.10 i art.11 ustawy z dnia 25 października 1991r.                              o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizatorem samorządowej instytucji kultury jest podmiot, który wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury.

Muzeum Historii Kultury Materialnej w Starachowicach zostało utworzone przez Radę Powiatu w Starachowicach uchwałą Nr XXIII/211/2000 z dnia 28 grudnia 2000r., natomiast uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/395/2002 z dnia 10 października 2002r. zmieniono nazwę Muzeum Historii Kultury Materialnej w Starachowicach na: Muzeum Przyrody                 i Techniki  Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

W związku z powyższym, do zakresu działania Dyrektora Muzeum, zgodnie z § 10 ust.2 pkt 4 Statutu Muzeum, należy w szczególności przedstawianie do akceptacji Radzie Powiatu planów rzeczowych, finansowych i planów inwestycyjnych.

W wyniku kontroli ustalono, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 marca 2011r., w trakcie omawiania sprawozdania finansowego z działalności Muzeum za 2010r., Przewodniczący Zarządu zobowiązał Główną Księgową Muzeum  do przekazania Członkom Zarządu pisemnej informacji na temat planu finansowego oraz planu działania Muzeum na 2011r. wraz z wyjaśnieniem przyczyn wysokiego wzrostu kosztów funkcjonowania placówki.

W dniach 12 i 13 kwietnia 2011r. przedmiotem obrad Zarządu Powiatu była informacja na temat sytuacji finansowej Muzeum z uwzględnieniem wzrostu kosztów utrzymania w roku 2010 w stosunku do roku 2007. Ponadto podczas obrad Zarządu została przedstawiona informacja na temat: „Bieżącej działalności  i zamierzeniach programowych Muzeum na 2011r.”, jednak w zakresie planowanych działań dotyczących zadań statutowych, bez uwzględnienia źródła ich finansowania.

Dyrektor Muzeum nie zrealizowała zalecenia Przewodniczącego Zarządu.

W dniu 31.05.2011r. w Muzeum dokonano korekty Planu finansowego na 2011r.                 (II wersja). Przedłożony kontrolującym Plan finansowy na 2011r. po korekcie został zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum, na dokumencie znajduje się data sporządzenia oraz podpis głównego księgowego.  W wyniku korekty Planu, przychody ogółem ustalono na  poziomie 782.800 zł., w tej samej wysokości zaplanowano koszty ogółem ( tj. w kwocie 782.800 zł.). W związku  z aneksem nr 1 z dnia 05.05.2011r. do umowy nr 7/FP/2011 z dnia 14.01.2011r. nastąpiło zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej od organizatora z 700.000,00 zł. na 710.000,00 zł. Wynik finansowy jednostki zaplanowano w kwocie 0,00 zł. Ponadto sporządzono Plan finansowy 2011 dotyczący inwestycji,  w którym planowane przychody ogółem, jak również planowane nakłady ogółem ustalono w wysokości 185.016 zł. Planowany wynik finansowy dotyczący inwestycji wyniósł 0,00 zł.

Pismem znak: MPiT.KS.21/2011 z dnia 31.05.2011r. Plan finansowy Muzeum                 na 2011r. po korekcie (II wersja Planu) oraz  Plan finansowy 2011 dotyczący inwestycji, zostały przedłożone do Starostwa Powiatowego w Starachowicach  (do Zarządu Powiatu).

Druga wersja Planu finansowego Muzeum z dnia 31.05.2011r. nie była przedmiotem obrad Zarządu Powiatu.

W dniu 30.06.2011r. dokonano kolejnej korekty Planu finansowego Muzeum                  na 2011r. Przedłożony kontrolującym Plan finansowy na 2011r. po korekcie z dnia 30.06.2011r. (III wersja) został zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum, na dokumencie znajduje się podpis głównego księgowego, jednak brak daty sporządzenia.  W wyniku  korekty Planu finansowego Muzeum na 2011r., przychody ogółem zaplanowano w wysokości 961.180,00 zł., koszty ogółem ustalono w kwocie 961.180,00 zł., wynik finansowy jednostki zaplanowano w kwocie 0,00 zł. W związku z aneksem nr 2 z dnia 29.06.2011r. do umowy         nr 7/FP/2011 z dnia 14.01.2011r. nastąpiło zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej                    od organizatora z 710.000,00 zł. na 714.480,00 zł. Jednocześnie dokonano korekty Planu finansowego 2011 dotyczącego inwestycji, w wyniku której plan przychodów ogółem zmniejszył się do kwoty 148.581,00 zł., zmniejszono  również planowane nakłady ogółem               do wysokości 148.581,00 zł. Planowany wynik finansowy dotyczący inwestycji wyniósł   0,00 zł.

Na podstawie ustaleń kontroli, Plan finansowy Muzeum Przyrody i Techniki               po korekcie z dnia 30.06.2011r. (III wersja), nie został  przesłany do Starostwa Powiatowego w Starachowicach, natomiast w dniu 01.08.2011r. została przesłana Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, uwzględniająca korektę planu finansowego z dnia 30.06.2011r. Tym samym, Dyrektor Muzeum składając wykonanie Planu finansowego Muzeum za I półrocze 2011r., odnosi się  do III wersji Planu.

Zgodnie z art. 265  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 cytowanej ustawy (tj. m.in. samorządowe instytucje kultury), dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody 
i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za I półrocze 2011r. została złożona w terminie ( 31 lipca przypadał  w niedzielę tj. w dzień ustawowo wolny od pracy).

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za I półrocze 2011r. z uwzględnieniem stanu należności zobowiązań, w tym wymagalnych była przedmiotem obrad Zarządu Powiatu w dniu 9 sierpnia 2011r., jednakże  przedstawiona przez Dyrektora sytuacja finansowa Muzeum - w świetle wykonania Planu finansowego po I półroczu 2011r., wzbudziła liczne wątpliwości Zarządu Powiatu. W trakcie posiedzenia Zarządu,  Dyrektor Muzeum została zobowiązana do przedstawienia planu dostosowania kosztów do przychodów  w terminie do 10 września 2011r.

Pismem znak: MPT.Adm.070/23/859/2011 z dnia 09.09.2011r. Dyrektor Muzeum przesłała do wiadomości Zarządu Powiatu informację dot. przedstawienia planu dostosowania kosztów do przychodów Muzeum wraz z załącznikami.

Przedmiotem posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 października 2011r. było omówienie  sytuacji finansowej Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, na podstawie przesłanego przez Dyrektora Muzeum, pismem znak: MPT.Adm.070/23/859/2011 z dnia 09.09.2011r., zestawienia przewidywanych wpływów              i kosztów (po zastosowaniu oszczędności) za okres od września do grudnia 2011r. 		W dniu 12.09.2011r. dokonano kolejnej korekty Planu finansowego Muzeum na 2011r. Przedłożony kontrolującym Plan finansowy na 2011r. po korekcie z dnia 12.09.2011r. ( IV wersja) został zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum, na dokumencie znajduje się podpis głównego księgowego,  brak daty sporządzenia. W wyniku korekty planu finansowego Muzeum na 2011r., przychody ogółem zaplanowano w wysokości 1.004.280,00 zł., koszty ogółem ustalono w kwocie 1.004.280,00 zł., wynik finansowy jednostki zaplanowano                  w kwocie 0,00 zł. W związku z umową nr 249/PK/2011 z dnia 12.09.2011r. Muzeum otrzymało dotację celową z budżetu powiatu starachowickiego w wysokości 10.000,00 zł.              z przeznaczeniem na realizację projektu Huta pod ochroną.

W podsumowaniu powyższego, spośród dokumentów wymienionych powyżej            w niniejszym protokole, a przedkładanych do wiadomości Zarządu Powiatu, przedmiotem obrad Zarządu w roku 2011 ( do dnia sporządzenia niniejszego protokołu tj.15.12.2011r. ) były:

- w dniu 29 marca 2011r. – sprawozdanie finansowe z działalności Muzeum Przyrody                         i Techniki  Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za 2010r.,

- w dniach 12 i 13 kwietnia 2011r.:

- informacja na temat sytuacji finansowej Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum 	     im. Jana Pazdura w Starachowicach,

- informacja na temat bieżącej działalności i zamierzeniach programowych na rok 	     2011 ( złożone w siedzibie Starostwa w dniu 12.04.2011r.),

- w dniu 9 sierpnia 2011r. – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach               za I półrocze 2011r. z uwzględnieniem stanu należności zobowiązań, w tym wymagalnych,

- w dniu 4 października 2011r. – informacja o sytuacji finansowej Muzeum Przyrody                          i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach uwzględniająca: porównanie podstawowych kosztów działalności Muzeum Przyrody i Techniki                 w Starachowicach za 2008, 2010 i 2011r. (bez oszczędności); porównanie przychodów za 2008 i 2011r. obejmująca  zestawienie przewidywanych wpływów                i kosztów ( po zastosowaniu oszczędności) za okres od IX do XII 2011.

Zgodnie z art.28 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu                                i prowadzeniu działalności kulturalnej, przychodami instytucji kultury są wpływy                           z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,                             z wyjątkiem zabytków oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje                z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Natomiast, zgodnie z art.  31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 30 ust. 1 cytowanej ustawy ( tj. państwowych i samorządowych osób prawnych) wyodrębnia się:

- przychody z prowadzonej działalności;

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

c) zakup towarów i usług;

- środki na wydatki majątkowe;

- środki przyznane innym podmiotom;

- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

W Planie finansowym Muzeum na 2011r. z dnia 24.01.2011r. ( I wersja)  założono przychody ogółem  w kwocie  1.057.016,00 zł. z następujących źródeł:

- ze sprzedaży usług własnych (sprzedaż biletów, lekcje muzealne, dzierżawa terenu)                - kwota 54.000,00 zł.

- przychody ze sprzedaży towarów – kwota 12.000,00 zł.

- dotacja podmiotowa od Organizatora – 700.000,00 zł.

- dotacje celowe – kwota ogółem 271.016,00 zł.

- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 20.000,00 zł.

Z kolei koszty ogółem zaplanowano w kwocie 1.057.016,00 zł., przy czym poszczególne koszty kształtowały się następująco:

- zużycie materiałów  - kwota 24.000,00 zł

- zużycie energii elektrycznej i wody – kwota 73.000,00 zł.

- usługi obce – kwota 50.000,00 zł.

- ochrona obiektu – kwota 100.000,00 zł.

- ciepło ZEC- kwota 8.000,00 zł

- wynagrodzenia – kwota 435.000,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne i FP – kwota 50.000,00 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 23.000,00 zł.

- koszty dotacji celowych  – kwota ogółem 271.016,00 zł.

Na podstawie ustaleń kontroli, w Planie finansowym Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach na 2011r. (przesłanym do Starostwa Powiatowego w Starachowicach  pismem znak: MPiT.KS.6/2011 z dnia 24.01.2011r. )	             nie uwzględniono wszystkich elementów Planu, wymaganych art.31 ustawy z dnia                       27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, co jest niezgodne z zapisem § 11 ust. 1 Statutu Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, w którym określono, że Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych          w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  oraz w ustawie                         o finansach publicznych.

W wyżej wymienionym Planie finansowym Muzeum na 2011r. nie uwzględniono             po stronie kosztowej - kosztów  amortyzacji, kosztów płatności odsetkowych wynikających         z zaciągniętych zobowiązań. Po stronie przychodowej – nie zaplanowano przychodów 
w sferze finansowej. Ponadto nie uwzględniono danych na temat planowanego stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku oraz planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku. W Planie nie wyodrębniono rubryk z przeznaczeniem na: wynik finansowy brutto, podatek dochodowy oraz wynik finansowy netto.

W Planie finansowym występują błędy rachunkowe ( np. w kosztach ogółem Planu wpisano kwotę 1.057.016,00 zł., jednak faktyczna kwota  kosztów ogółem – po sumowaniu  wynosi 1.034.016 zł. - tym samym wynik finansowy powinien stanowić kwotę 23.000 zł zysku).

Plan finansowy jest nieprecyzyjny ( np. kwota ogółem kosztów usług obcych ujęta w Planie wynosi 50.000 zł., jednak w tej pozycji nie wymieniono wszystkich kosztów usług obcych,  które wpływają na ogólną kwotę usług obcych), dane zestawiane są chaotycznie, np. w kosztach ogółem  ujętych w układzie rodzajowym - elementy poszczególnych kosztów rodzajowych nie są do nich przyporządkowane ( np. koszt „ochrona obiektu” ujęto jako odrębną pozycję kosztową w stosunku do kosztu rodzajowego „usługi obce”,  gdy jest to jeden z elementów  kosztów usług obcych).

W trakcie roku 2011 dokonano korekt planu finansowego Muzeum Przyrody                     i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w następujących dniach: 31.05.2011r., 30.06.2011r.  i 12.09.2011r.

Szczegółowe zestawienie zmian dokonywanych w Planie finansowym Muzeum               w trakcie roku 2011 ilustruje Tabela Nr 1.

Tabela Nr 1  Zestawienie zmian dokonanych w Planie finansowym Muzeum w  trakcie 		    2011 r.							         		   w zł.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2011r. z dnia 24.01.2011r. | Plan po korekcie z dnia 31.05.2011r. | Plan po korekcie z dnia 30.06.2011r. | Plan po korekcie z dnia 12.09.2011r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Przychody ogółem, w tym: | 1.057.016,00 | 782.800,00 | 961.180,00 | 1.004.280,00 |
| 1.1 | Przychody ze sprzedaży usług ogółem, w tym: - sprzedaż biletów - lekcje muzealne - dzierżawa - dzierżawa terenu | 54.000,00 46.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 | 54.000,00 46.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 | 80.000,00 65.000,00 12.492,00 1.500,00 1.008,00 | 100.000,00 88.492,00 9.000,00 1.500,00 1.008,00 |
| 1.2 | Przychody z wynajmu eksponatów | - | - | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1.3 | Przychody ze sprzedaży towarów | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| 1.4 | Przychody ze sprzedaży materiałów | - | - | 500,00 | 350,00 |
| 1.5 | Przychody finansowe | - | 800,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1.6 | Pozostałe przychody – dotacja podmiotowa | 700.000,00 | 710.000,00 | 714.480,00 | 714.480,00 |
| 1.7 | Pozostałe przychody- odpisy amortyzacyjne środków trwałych | - | - | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 1.8 | Pozostałe przychody darowizny składników majątku obrotowego | - | - | 2.000,00 | 3.600,00 |
| 1.9 | Pozostałe przychody sprzedaż cegiełek na podstawie porozumienia z NSZZ Solidarność | - | - | 5.200,00 | 15.150,00 |
| 1.10 | Pozostałe przychody –refundacja PUP na 3 osoby | 20.000,00 | - | - | - |
| 1.11 | Pozostałe przychody – dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie zieleni | 30.000,00 | - | - | - |
| 1.12 | Pozostałe przychody – dotacja celowa na IV Festyn Historyczny Od Prasłowian do Polaków | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - |
| 1.13 | Pozostałe przychody – dotacja celowa z EOG | 170.000,00 | 0,00 (przeniesiono do planu inwestycji) | - | - |
| 1.14 | Pozostałe przychody – dotacja celowa Promesa MKiDN | 8.502,00 | 0,00 (przeniesiono do planu inwestycji) | - | - |
| 1.15 | Pozostałe przychody – wkład własny z powiatu starachowickiego | 6.514,00 | 0,00 (przeniesiono do planu inwestycji) | - | - |
| 1.16 | Pozostałe przychody – dotacja celowa z powiatu starachowickiego na projekty architektoniczne w przypadku remontu zabytków i budowy hali na technikę samochodową | 50.000,00 | - | - | - |
| 1.17 | Pozostałe przychody | - | - | 500,00 | - |
| 1.18 | Dotacja celowa z powiatu starachowickiego- Huta pod Ochroną | - | - | - | 10.000,00 |
| II. | Koszty ogółem, w tym: | 1.057.016,00 | 782.800,00 | 961.180,00 | 1.004.280,00 |  |
| 2.1 | Amortyzacja | - | - | 160.800,00 | 160.800,00 |  |
| 2.2 | Zużycie materiałów, w tym m.in.: - materiały biurowe - środki czystości - paliwo do kosiarek - prasa, czasopisma, szkolenia | 24.000,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 1.900,00 | 24.000,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 1.900,00 | 24.000,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 bd. | 24.000,00 |  |
| 2.3 | Zużycie energii elektrycznej i wody | 73.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |  |
| 2.4 | Usługi obce, w tym m.in.: - telefon, internet - ubezpieczenie majątku - wywóz śmieci - konserwacje wyposażenia - konserwacja zabytków - usługi BHP - usługi informatyczne | 50.000,00 4.000,00 10.000,00 1.000,00 500,00 - 850,00 5.000,00 | 53.000,00 4.000,00 10.000,00 1.000,00 500,00 - 720,00 5.000,00 | 53.000,00 4.000,00 10.000,00 1.000,00 500,00 - 720,00 5.000,00 | 53.000,00 |  |
| 2.5 | Ochrona obiektu | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |  |
| 2.6 | Ciepło ZEC | 8.000,00 | 8.800,00 | 23.280,00 | 32.700,00 |  |
| 2.7 | Wynagrodzenia | 435.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 410.000,00 |  |
| 2.8 | Ubezpieczenia społeczne i F.P. | 50.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 74.530,00 |  |
| 2.9 | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: - odpis na ZFŚS - BHP- wydatki na rzecz pracowników | 23.000,00 21.000,00 2.000,00 | 20.000,00 18.000,00 2.000,00 | 20.000,00 18.000,00 2.000,00 | 20.000,00 18.000,00 2.000,00 |  |
| 2.10 | Podatki i opłaty | - | - | - | - |  |
| 2.11 | Podróże służbowe | - | - | - | - |  |
| 2.12 | Usługi bankowe | - | - | - | - |  |
| 2.13 | Organizacja wystaw i imprez plenerowych | - | - | - | - |  |
| 2.14 | Koszty inwestycji : EOG | 170.000,00 | 0,00 (przeniesiono do planu inwestycji) | - | - |  |
| 2.15 | Koszty inwestycji : PROMESA | 8.502,00 | 0,00 (przeniesiono do planu inwestycji) | - | - |  |
| 2.16 | Koszty inwestycji: Starostwo wkład własny | 6.514,00 | 0,00 (przeniesiono do planu inwestycji) | - | - |  |
| 2.17 | Koszty inwestycji: koszty projektów budowlanych | 50.000,00 | - | - | - |  |
| 2.18 | Koszty-dotacja celowa z z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie zieleni | 30.000,00 | - | - | - |  |
| 2.19 | Koszty-dotacja celowa na IV Festyn Historyczny | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | - |  |
| 2.20 | Koszt sprzedanych towarów | - | - | 3.000,00 | 6.000,00 |  |
| 2.21 | Pozostałe koszty operacyjne | - | - | 100,00 | 100,00 |  |
| 2.22 | Koszty dotyczące porozumienia z NSZZ Solidarność | - | - | - | 15.150,00 |  |
| 2.23 | Koszty niekwalifikowalne projektu finansowanego z powiatu starachowickiego- Projekt Huta | - | - | - | 10.000,00 |  |
| III. | Wynik finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że koszty amortyzacji zostały uwzględnione dopiero w III wersji  Planu (tj. z dnia 30.06.2011r.), przychody finansowe ujęto w  II wersji Planu (z 31.05.2011r.), zaś koszty płatności odsetkowych od zaciągniętych zobowiązań nie uwzględniono w żadnej korekcie Planu finansowego Muzeum. W żadnej                 z wersji Planu nie wyodrębniono pozycji dotyczących planowanego stanu należności                       i zobowiązań na początek i koniec roku oraz planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zestawienie zmian dokonanych w Planie finansowym dotyczącym inwestycji                     w trakcie 2011r. ilustruje Tabela Nr 2.

Tabela  Nr 2

Zestawienie zmian dokonanych w Planie finansowym inwestycji 				Muzeum w trakcie 2011 r.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan dot. inwestycji z dnia 31.05.2011r. | Plan dot. inwestycji z dnia 30.06.2011r. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Przychody ogółem | 185.016,00 | 148.581,00 |
| 1.1 | Pozostałe przychody- dotacja celowa z EOG | 170.000,00 | 126.293,00 |
| 1.2 | Pozostałe przychody- dotacja celowa | 8.502,00 | 8.403,00 |
| 1.3 | Pozostałe przychody- z powiatu starachowickiego wkład własny | 6.514,00 | 6.445,00 |
| II. | Nakłady ogółem | 185.016,00 | 148.581,00 |
| 2.1 | Koszty inwestycji: EOG | 170.000,00 | 126.293,00 |
| 2.2 | Koszty inwestycji: Promesa | 8.502,00 | 8.403,00 |
| 2.3 | Koszty inwestycji: Starostwo Powiatowe ( wkład własny) | 6.514,00 | 6.445,00 |
| III. | Wynik finansowy | 0,00 | 0,00 |

W wyniku kontroli ustalono, że zarówno w Planie finansowym Muzeum na 2011r.             z dnia 24.01.2011r., jak również w żadnej wersji Planu nie zaplanowano kosztów, które             de facto ponoszone są przez Muzeum w roku 2011, tj. koszty z tytułu podatków i opłat, koszty podróży służbowych, koszty usług bankowych, koszty reprezentacji. Na podstawie informacji o wykonaniu Planu finansowego  za I półrocze 2011r., koszty podróży służbowych na koniec czerwca 2011r. wynosiły 2.087,20 zł., koszty usług bankowych wynosiły 1.330,12 zł. ( w części opisowej  Informacji o wykonaniu Planu finansowego, koszty usług bankowych ujmowane są też jako koszty podatków i opłat - co świadczy o braku spójności pomiędzy poszczególnymi informacjami przekazywanymi w zakresie jednego dokumentu).

W Informacji na temat wykonania  Planu finansowego Muzeum na 2011r. po                      I półroczu 2011r. wskazano, że przychody ogółem po I półroczu ustaliły się na poziomie 625.986,67 zł.,  koszty ogółem po I półroczu poniesiono w wysokości 567.993,73 zł., co               w efekcie umożliwiło osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 57.992,94 zł.

Jednak już pismem z dnia 9 września 2011r. Dyrektor Muzeum poinformowała Zarząd, że mimo zmniejszenia kosztów utrzymania Muzeum w 2011r. o kwotę: 52.818,57 zł., Muzeum nie zdoła zbilansować swojego wyniku  i prognozowana strata wyniesie: - 47.847,44 zł.

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że Plan finansowy na 2011r.                       w zakresie kosztów działalności  nie odzwierciedla faktycznie przewidywanego  poziomu kosztów ponoszonych przez Muzeum w roku 2011. Koszty nie są planowane w oparciu              o wykonanie roku poprzedniego i wykonanie roku bieżącego. O powyższym świadczy fakt, że np. w Planie finansowym po korekcie z dnia 30.06.2011r., koszty ubezpieczenia majątku założono na poziomie 10.000,00 zł., natomiast w piśmie znak MPT.Adm.070/23/859/2011            z dnia 09.09.2011r. Dyrektor Muzeum informuje, że koszty ubezpieczenia majątku przewiduje na poziomie 16.178,00 zł. Sytuacja wygląda  podobnie w przypadku kosztów ochrony ( w korekcie Planu finansowego z 30.06.2011r.) koszty ochrony obiektu założono na poziomie 105.000,00 zł., natomiast w piśmie z dnia 09.09.2011r. Dyrektor Muzeum ww. koszt prognozuje na poziomie 156.998,34 zł.), kosztów energii cieplnej (w Planie finansowym po korekcie 30.06.201r. koszty energii cieplnej założono w kwocie 23.280,00zł., natomiast w piśmie z dnia 09.09.2011r. Dyrektor Muzeum ww. koszt prognozuje na poziomie 61.808,42 zł.).

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U.                     z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)  jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuacje majątkową i finansową                oraz wynik finansowy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że dane finansowe dotyczące sytuacji finansowej i wyniku finansowego Muzeum, przedstawiane przez Dyrektora jednostki są niejasne i niespójne. Wykonanie Planu finansowego Muzeum na 2011r. po I półroczu 2011r. ( przedłożone do Starostwa Powiatowego w Starachowicach w dniu 1 sierpnia 2011r.)  wskazuje na wypracowany przez Muzeum zysk w wysokości 57.992,94 zł ( co może świadczyć o korzystnej sytuacji finansowej ), w odrębnych dokumentach natomiast  (pismo znak MPT.Adm.070/23/859/2011 z dnia 09.09.2011r.) Dyrektor informuje o trudnej sytuacji finansowej Muzeum, o braku możliwości zbilansowania  przychodów z kosztami w 2011r.             i przewidywanej stracie w wysokości: - 47.847,44 zł.  W korekcie Planu finansowego Muzeum na 2011r. z dnia 12.09.2011r. zatwierdzonej przez Dyrektora Muzeum, nie zawarto jednak danych finansowych  przedstawionych w piśmie znak MPT.Adm.070/23/859/2011             z dnia 09.09.2011r. Po korekcie Planu finansowego z dnia 12.09.2011r., wynik finansowy Muzeum na rok 2011  ustalono na poziomie 0,00 zł., co należy uznać za błędne.

Księgowość Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura 
w Starachowicach. jest prowadzona przy użyciu programu komputerowego Symfonia Finanse i księgowość wersja 10.01.19.0, autor: Sage, sp. z o.o. Warszawa, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Załącznik nr 1 polityki rachunkowości na 2010 rok.

W toku kontroli ustalono, iż jednostka posiada 8 rachunków bankowych, w tym:

- Rachunek podstawowy – xxxx5146.

- Regio Ferrera – MKiON – xxxx3147.

- Regio Ferrera – EOG – xxxx9277.

- Kolejka do lata – xxxx7391.

- Powiat Starachowicki – dotacja celowa – xxxx8291.

- ZFŚS – xxxx3824.

- Rachunek oszczędnościowy – xxxx5718 (darowizny z cegiełek, z NSZZ Solidarność

na ekspozycję ciężarówek).

- Rachunek oszczędnościowy- xxxx4788.

Na podstawie art.26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura na dzień 31.12.2010 r. potwierdziło zgodność sald figurujących w księgach rachunkowych jednostki z księgami rachunkowymi ING Banku Śląskiego. Powyższe salda nie wykazywały różnic.

Tabela Nr 3

Szczegółowe zestawienie ilustruje Tabela Nr 3.

Plan finansowy Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana 			Pazdura i jego realizacja na dzień 30.09.2011 rok

| Nazwa konta | Plan zł | Zmiany ogółem zł | Plan po zmianach zł | Wykonanie zł | Wskaźnik % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przychody ogółem | 1 057 016 | -52 736 | 1 004 280 | 840 889,38 | 83,73 |
| Przychody ze sprzedaży usług ogółem: - sprzedaż biletów - lekcje muzealne - dzierżawa - dzierżawa terenu | 54000 46000 6000 1000 1000 | +46000 + 42492 + 3000 + 500 + 8 | 100000 88492 9000 1500 1008 | 83571,88 74127,64 6992,40 1443,84 1008,00 | 83,57 83,77 77,69 96,26 100 |
| Przychody ze sprzedaży towarów | 12 000 | -1 000 | 11000 | 12 567,60 | 114,25 |
| Przychody ze sprzedaży materiałów | 0 | 350 | 350 | 831,81 | 237,66 |
| Przychody z wynajmu eksponatów | 0 | 12 000 | 12000 | 10 240,00 | 85,33 |
| Przychody Finansowe - odsetki | 0 | 1 200 | 1200 | 1 067,81 | 88,98 |
| Pozostałe przychody – dotacja podmiotowa ze Starostwa | 700 000 | 14 480 | 714480 | 600 480,00 | 84,04 |
| Pozostałe przychody – refundacja PUP – 3 osoby | 20 000 | -20 000 | 0 |  |  |
| Pozostałe przychody – dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie zieleni | 30 000 | -30 000 | 0 |  |  |
| Pozostałe przychody – dotacja celowa na IV Festyn Historyczny od Prasłowian do Polaków | 6 000 | -6 000 | 0 |  |  |
| Pozostałe przychody – odpisy amortyzacyjne środków trwałych | 0 | 136 500 | 136500 | 102 330,63 | 74,97 |
| Pozostałe przychody – darowizny składników majątku obrotowego | 0 | 3 600 | 3600 | 4 328,10 | 120,23 |
| Pozostałe przychody – sprzedaż cegiełek na podstawie porozumienia z NSZZ Solidarność |  | 15 150 | 15150 | 15 150,00 | 100 |
| Dotacje celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Starachowicach – Projekt Huta pod ochroną | 0 | 10 000 | 10000 | 10 000,00 | 100 |
| Dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego na projekty architektoniczne w przypadku remontu zabytków i budowy hali na technikę samochodową | 50 000 | -50 000 | 0 |  |  |
| Pozostałe przychody – dotacja celowa z EOG | 170 000 | -170 000 | 0 |  |  |
| Pozostałe przychody – dotacja celowa Promesa MkiDN | 8 502 | -8 502 | 0 |  |  |
| Pozostałe przychody z Powiatu Starachowickiego – wkład własny | 6 514 | -6 514 | 0 |  |  |
| Pozostałe przychody | 0 | 0 | 0 | 321,55 |  |

Ogólny plan przychodów na dzień 30.09.2011r., bez planu inwestycji, wyniósł 1.004.280,00 zł., natomiast wykonanie wyniosło 840.889,38 zł, co stanowi 83,73 %.

Największą grupę przychodów wykonanych stanowi dotacja podmiotowa z Powiatu Starachowickiego w Starachowicach w wysokości 600.480,00 zł

Szczegółowe wykonanie przychodów Muzeum w latach 2009, 2010 oraz za okres 9 miesięcy 2011r. Ilustruje wykres nr 1.

Przychody Muzeum ( bez dotacji celowych ze Starostwa Powiatowego na Regio Ferrea, EOG Regio Ferrea i Promesy MKiDN) w 2010 r. wzrosły w stosunku do roku 2009 o kwotę 568.870,70 zł., tj. o ponad 42% z kwoty 761.814,55 zł. w 2009 r. do kwoty 1.330.685,25 zł. 
w 2010 r., przy jednocześnie zaplanowanej kwocie na 2011 rok w wysokości 1.004.280,00 zł., przy czym przychody z działalności podstawowej (m.in. ze sprzedaży biletów, towarów 
i materiałów) w 2010r. wyniosły 75.708,50 zł, natomiast w 2009 r.  wyniosły 23.702,63 zł., 
a więc wzrosły o ponad 31 %, przy jednocześnie wykonanych przychodach za 9 miesięcy 2011 r. w wysokości 96.971,29 zł.

Dotacja podmiotowa od organizatora w 2009 r. wyniosła 550.000,00 zł., natomiast 
w 2010 r. 727.000,00 zł, czyli wzrosła o 177.000,00 zł, co stanowi 24 %. Wysokość przychodów  z tytułu dotacji podmiotowej w 2011 r. zaplanowano w kwocie 714.480,00 zł., tj niższej  o 12.520,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Muzeum uzyskiwało również przychody z innych źródeł, w tym m.in. od darczyńców, ze sprzedaży cegiełek, z tytułu naliczonych odsetek bankowych oraz z przyznanego odszkodowania. Kwoty pozyskane z tych źródeł wyniosły odpowiednio: 3.946,74 zł              w 2009 r., 17.690,91 zł. w 2010 r., tj. wzrosły w 2010 r. o kwotę 13.744,17 zł, co stanowi ponad 77 %, przy jednoczesnej realizacji przychodów z tego tytułu za 9 miesięcy 2011 r.      w kwocie 20.867,46 zł.

W roku 2009 i 2010 Muzeum uzyskało również dochody z tytułu refundacji PUP odpowiednio w kwotach 5.133,20 zł i 6.867,99 zł., natomiast w roku 2011 do czasu kontroli nie uzyskano z tego tytułu żadnych przychodów.

W roku 2011 uzyskano również przychody z tytułu wynajmu eksponatów w kwocie 10.240,00 zł. W poprzednich latach Muzeum nie uzyskiwało przychodów z tego tytułu.

Z powyższego wynika, iż przychody z działalności podstawowej muzeum, tj. ze sprzedaży biletów, towarów i materiałów oraz przychody z tytułu darowizn 
i sprzedanych cegiełek mają tendencję wzrostową. Dodatkowo w 2011 r. Muzeum uzyskało przychody z tytułu wynajmu eksponatów, co stanowi około 10 % przychodów 
z działalności podstawowej jednostki.

W toku dalszej analizy ustalono, iż w 2010 r. dotacja podmiotowa w stosunku do roku 2009 wzrosła o kwotę 177.000,00 zł., natomiast dotacja podmiotowa zmalała 
w roku 2011 o kwotę 12.520,00 zł. w stosunku do roku 2010.

Elementem przychodów Muzeum są także dotacje celowe (bez uwzględnienia dotacji celowych z Powiatu Starachowickiego na Regio Ferrea, EOG Regio Ferrea i Promesy MKiDN), które w poszczególnych latach wyniosły odpowiednio: w 2009 r. 41.548,19 zł., w 2010 r. 365.969,01 zł., tj. więcej o kwotę 324.420,82 zł. w stosunku do roku 2009, natomiast na plan 2011 r. w kwocie 10.000,00 zł. zrealizowano przychody w kwocie 10.000,00 zł., tj. mniej o kwotę 355.969,01 zł. w stosunku do 2010 r. Z powyższego wynika, iż przychody z tytułu dotacji celowych, nie uwzględniając dotacji na Regio Ferrea, wzrosły w roku 2010 o ponad 880 %, natomiast w roku bieżącym wyniosły jedynie 10.000,00 zł.

Kontrolą szczegółową objęto wydatki zaklasyfikowane w koszty miesiąca września 2011 roku:

Materiały i energia – konto – 402

W 2011 r. koszty na materiały i energię wyniosły łącznie 128 241,15 zł., w tym 
w miesiącu wrześniu 7 758,30 zł.

Kontrolujący na podstawie faktur i wydruku komputerowego konta 402 sporządzili szczegółowe zestawienie materiałów i energii - Tabelę Nr 4.

Tabela Nr 4

Materiały i energia

| Lp. | Wyszczególnienie | Data wpływy | Data płatności | Data zapłaty (przelewu) | Koszty według operacji Na koncie 402 (zł) | Vat | Kwota przelewu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FV Nr 1616/11/FVS wydruk plakatu i zaproszeń na IV festyn historyczny D- FVZ-475/09 | 1.09.2011 | 15.09.2011 | 14.09.2011 | 191,05 | 43,94 | 234,99 |
| 2 | FV Nr WD/00-1936/011/Z dystrybucja energii elektrycznej za 09/11 D- FVZ-476/09 | 2.09.2011 | 15.09.2011 | 14.09.2011 | 1 707,32 | 392,68 | 2 100,00 |
| 3 | FV 6228/S1/2011 drut wiązałkowy wystawa Art Eco D- FVZ-477/09 | 1.09.2011 | 8.11.2011 | 7.09.2011 | 9,76 | 2,24 | 12,00 |
| 4 | FV 13573/11/STEM benzyna D- FVZ-478/09 | 2.09.2011 | 12.09.2011 | 9.09.2011 | 41,63 | 9,57 | 51,20 |
| 5 | FV 321/2011 środek owadobójczy do windy D- FVZ-479/09 | 1.09.2011 | 1.09.2011 | 1.09.2011 gotówka | 20,37 | 1,63 | 22,00 |
| 6 | FV 1441/ST/11 części zamienne do wykaszarki D-FVZ-480/09 | 5.09.2011 | 12.09.2011 | 9.09.2011 | 133,44 | 30,69 | 164,13 |
| 7 | FV 2081/2011 paleta drewniana D- FVZ-481/09 | 6.09.2011 | 6.09.2011 | 6-09-2011 gotówka | 43,09 | 9,91 | 53,00 |
| 8 | FV 4303/MAG/2011 wąsiska detektywa na potrzeby stylizacji Festynu Historycznego D- FVZ-482/09 | 6.09.2011 | 15.09.2011 | 6.09.2011 gotówka | 25,20 | 5,80 | 31,00 |
| 9 | FV WD/00-25985/0811/W dystrybucja energii elektrycznej za 08/2011 D- FVZ-484/09 | 7.09.2011 | 19.09.2011 | 16.09.2011 | 355,25 | 81,71 | 436,96 |
| 10 | FV 957/09/2011 fartuch do warsztatu malarskiego na festynie D- FVZ- 486/09 | 7.09.2011 | 6.09.2011 | 6-09-2011 gotówka | 44,00 | 10,12 | 54,12 |
| 11. | FV 68/09/11 pędzle do warsztatu malarskiego | 7.09.2011 | 7.09.2011 | 7-09-2011 gotówka | 60,54 | 13,92 | 74,46 |
| 12. | FV 07275/11/02 art. do pleneru malarskiego na Festynie Historycznym D- FVZ-488/09 | 6.09.2011 | 20.09.2011 | 20.09.2011 | 164,73 | 37,89 | 202,62 |
| 13 | FV 2702/11 art. dot. Festynu Historycznego D- FVZ-489/09 | 6.09.2011 | 20.09.2011 | 20.09.2011 | 24,61 | 5,66 | 30,27 |
| 14 | FV 1453/ST/11 brzeszczot do wykaszarki D- FVZ-490/09 | 6.09.2011 | 13.09.2011 | 12.09.2011 | 43,89 | 10,09 | 53,98 |
| 15 | FV 07331/11/02 art. dot Festynu Historycznego D- FVZ-491/09 | 7.09.2011 | 21.09.2011 | 20.09.2011 | 23,77 | 5,47 | 29,24 |
| 16 | FV 300/09/2011 szkło do antyram dot. wystawy na Hali Lejniczej D- FVZ-492/09 | 10.09.2011 | 14.09.2011 | 13.09.2011 | 24,40 | 5,61 | 30,01 |
| 17 | FV 13721/11/STEN paliwo do wykaszarki D- FVZ-494/09 | 7.09.2011 | 14.09.2011 | 13.09.2011 | 41,59 | 9,56 | 51,15 |
| 18 | FV 333/0/2011 kubki, łyżeczki, serwetki do saloniku dot. Festyn Historyczny D-FVZ-495/09 | 13.09.2011 | 7.09.2011 | 6.09.2011 | 61,53 | 14,15 | 75,68 |
| 19 | FV 3664F00976/09/11 art. spożywcze dla kontroli Regio Ferrera z MKiDN D- FVZ-496/09 | 7.09.2011 | 7.09.2011 | 7.09.2011 gotówka | 24,42 | Vat nie podlega odliczeniu | 24,42 |
| 20 | FV 6517/S1/2011 gwoździe D- FVZ-497/09 | 10.09.2011 | 10.09.2011 | 10.09.2011 gotówka | 1,54 | 0,35 | 1,89 |
| 21 | FV 3664F00968/09/11 kasza dla psów D- FVZ-498/09 | 10.09.2011 | 10.09.2011 | 10.09.2011 gotówka | 18,95 | 0,95 | 19,90 |
| 22 | FV 3925/2011 art.biurowe D- FZT-7/09 | 7.09.2011 | 19.09.2011 | 16.09.2011 | 12,43 konto 303 – 369,28 | 61,96 | 443,67 |
| 23 | FV 1670/11/FVS usługa laminowania D- FVZ-499/09 | 10.09.2011 | 22.09.2011 | 20.09.2011 | 7,32 | 1,68 | 9,00 |
| 24 | FV 390/2011 wypożyczenie kostiumów teatralnych D- FVZ-500/09 | 10.09.2011 | 8.09.2011 | 8.09.2011 gotówka | 121,95 | 28,05 | 150,00 |
| 25 | FV 13821/11/STM benzyna do kosiarki D- FVZ-501/09 | 10.09.2011 | 16.09.2011 | 15.09.2011 | 74,15 | 17,05 | 91,20 |
| 26 | FV 19830/F0111 słodycze na Festyn Historyczny D- FVZ-502/09 | 13.09.2011 | 9.09.2011 gotówka z prywatnych pieniędzy | 15-09-2011 przelew-zwrot pracownikowi | 46,46 | 10,69 | 57,15 |
| 27 | FV FS00257/2011 kubki do Saloniku dot. Festynu Historycznego D- FVZ-504/09 | 13.09.2011 | 12.09.2011 | 12-09-2011 gotówka | 17,44 | 4,01 | 21,45 |
| 28 | FV 3664F00999/09/11 ciastka dot. Festynu Historycznego D- FVZ-503/09 | 13.09.2011 | 12.09.2011 | 12.09.2011 gotówka | 9,73 | 2,24 | 11,97 |
| 29 | FV 0129-09-11 posiłki dla wykonawców Festynu Historycznego D- FVZ-505/09 | 13.09.2011 | 20.09.2011 | 16.09.2011 | 276,00 | Katering – Vat nie podlega odliczeniu | 276,00 |
| 30 | FV 290/309/2011 mydło na warsztaty D- FVZ-506/09 | 7.09.2011 | 7.09.2011 | 7-09-2011 gotówka | 8,90 | 2,05 | 10,95 |
| 31 | R-ek spinacze drewniane D- FVZ-507/029 | 10.09.2011 | 9.09.2011 | 09-09-2011 gotówka | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 32 | FV 3664F00987/09/11 materiały do organizacji warsztatu D- FVZ-508/09 | 10.09.2011 | 7.09.2011 | 7-09-2011 gotówka | 16,01 | 2,38 | 18,39 |
| 33 | Paragon fiskalny 036959 ubrania do warsztatu D- FVZ-509/09 | 10.09.2011 | 7.09.2011 | 7-09-2011 gotówka | 18,09 | Vat jest nieodliczony, ponieważ jest paragon fiskalny, nie ma FV | 18,09 |
| 34 | FV 3664F00992/09/11 art.spoż. Na Festyn Historyczny D- FVZ-510/09 | 13.09.2011 | 8.09.2011 | 8-09-2011 gotówka | 27,22 | 6,26 | 33,48 |
| 35 | FV 21/2011 słodycze do warsztatu dot. Festynu Historycznego D- FVZ-511/09 | 12.09.2011 | 12.09.2011 | 12-09-2011 gotówka | 39,18 | 8,42 | 47,60 |
| 36 | FV 1704/11/FVS usługa laminowania D- FVZ-512/09 | 13.09.2011 | 20.09.2011 | 20.09.2011 | 2,44 | 0,56 | 3,00 |
| 37 | FV 6666/S1/2011 wkładka do zamka D-FVZ-513/09 | 14.09.2011 | 20.09.2011 | 20.09.2011 | 22,76 | 5,24 | 28,00 |
| 38 | FV 3664F01033/09/11 karma dla psów D-FVZ-5014/09 | 23.09.2011 | 23.09.2011 | 23-09-2011 gotówka | 10,64 | 0,85 | 11,49 |
| 39 | F/1H/11/000260 karma dla psów D- FVZ-515/09 | 30.09.2011 | 23.09.2011 | 23.09.2011 gotówka | 14,47 | 1,16 | 15,63 |
| 40 | FV 6730/S1/2011 folia malarska D- FVZ-516/09 | 15.09.2011 | 22.09.2011 | 21.09.2011 | 8,54 | 1,96 | 10,50 |
| 41 | FV 17385/MG/09/2011 balony na Festyn Ekologiczny D- FVZ-517/09 | zamówienie przez internet dnia 20.09.2011 | 21.09.2011 | 21.09.2011 | 51,22 | 11,78 | 63,00 |
| 42 | FV 0073/09/2011/S katalog do wystawy górniczej D- FVZ-518/09 | 16.09.2011 | 29.09.2011 | 21.09.2011 | 264,00 konto 303 – 600,00* | 43,20 | 907,20 |
| 43 | FV 3465/EC/09/2011 ZEC D- FVZ-522/09 | 16.09.2011 | 29.09.2011 | 28.09.2011 | 915,31 | 210,52 | 1125,83 |
| 44 | FV 49/11 wykonanie zdjęć paleontologicznych D- FVZ-524/09 | 14.09.2011 | 28.09.2011 | 28.09.2011 | 9,76 | 2,24 | 12,00 |
| 45 | FV 6/2011 czekolada do picia na Festyn Historyczny D- FVZ-525/09 | 30.09.2011 | 10.09.2011 | 6.09.2011 | 59,17 | 4,73 | 63,90 |
| 46 | FV CSB-7004407/2011 Vademecum zamówień publicznych – aktualizacja D- FVZ-527/09 | 27.09.2011 | 4.10.2011 | 3.10.2011 | 88,15 | 5,31 | 93,46 |
| 47 | FV FVS/01/0251/LUB/2011 wynajem kabiny TOI D- FVZ-528/09 | 27.09.2011 | 3.10.2011 | 3.10.2011 | 286,00 | 22,88 | 308,88 |
| 48 | FV WOD/835/09/2011 PwiK | 27.09.2011 | 9.10.2011 | 7.10.2011 | 275,29 | 22,03 | 297,32 |
| 49 | FV 00308/11/09 żarówka D- FVZ-530/09 | 28.09.2011 | 8.10.2011 | 7.10.2011 | 14,96 | 3,44 | 18,40 |
| 50 | FV WD/00-29122/0911/W PGE – energia D- FVZ-535/09 | 6.10.2011 | 18.10.2011 | 18.10.2011 | 407,34 | 93,69 | 501,03 |
| 51 | FV FVDA/P10/6509/11 prasa D- FVZ-538/09 | 10.10.2011 | 14.10.2011 | 13.10.2011 | 14,82 | 1,19 | 16,01 |
| 52 | FV WO/00-56936/0911/W energia elektryczna za 09/2011 D- FVZ-565/09 | 18.10.2011 | 27.10.2011 | 26.10.2011 | 1547,78 | 355,99 | 1903,77 |
| 53 | PK nr RMK za XI.2011 Gazeta podatkowa KP 59 | Prenumerata od I-XII.2011r. | 30.01.2011 | 1.02.2011 | 24,69 | 0,00 | 24,69 |
|  | RAZEM |  |  |  | 7 758,30 | 1 623,50 | 10 351,08 |

* Kwota 600,00 zł. została zaewidencjonowana na  koncie księgowym „303”

W toku kontroli ustalono, iż R-ek z dnia 09.09.2011 r. na spinacze drewniane, wystawiony przez F.H.U. „Wszystko po 5 zł i Nie Tylko” Ewa Heda, D- FVZ-507/029, nie zawierał numeru rachunku, kwoty do zapłaty słownie oraz pieczątki wystawiającego, co jest niezgodne z:

  - Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

  - Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” tekst jedn. Dz.U. 
z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.

  - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373 
z późn. zm.)

  - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 40, poz. 204)

Ustalono także, iż FV 3664F00976/09/11 D-FVZ-496/09 oraz FV 0129-09-11 D-FVZ-505/09 dotycząca artykułów spożywczych i posiłków zakupionych odpowiednio dla kontroli Regio Ferrera z MKiDN oraz dla wykonawców Festynu Historycznego, nie znajduje odzwierciedlenia w planie finansowym MPiT, w którym nie uwzględniono funduszu reprezentacyjnego.

Usługi obce – konto – 403

W 2011 r. koszty na usługi obce wyniosły łącznie 220 537,51 zł., w tym w miesiącu wrześniu 21 579,29 zł.

Kontrolujący na podstawie faktur i wydruku komputerowego konta 403 sporządzili szczegółowe zestawienie usług obcych - Tabelę Nr 5.

Tabela Nr 5

Usługi obce

| Lp. | Wyszczególnienie | Data wpływy | Data płatności | Data zapłaty (przelewu) | Koszty według operacji Na koncie 403 (zł) | Vat | Kwota przelewu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FV FRD57347035/009/11 usługi telekomunikacyjne D- FVZ-483/09 | 10.09.2011 | 19.09.2011 | 16.09.2011 | 241,86 | 55,63 | 297,49 |
| 2 | FV 505189700911 telefon komórkowy D- FVZ-485/09 | 13.09.2011 | 19.09.2011 | 19.09.2011 | 81,95 | 18,85 | 100,80 |
| 3 | FV 74/2011 usługi prawne D- FVZ-521/09 | 15.09.2011 | 22.09.2011 | 21.09.2011 | 3 600,00 | 828,00 | 4 428,00 |
| 4 | FV 194/FM/11 naprawa kserokopiarki D- FVZ-523/09 | 15.09.2011 | 28.09.2011 | 28.09.2011 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
| 5 | FV 274/11 konserwacja dźwigu osobowego D- FVZ-526/09 | 28.09.2011 | 12.10.2011 | 4.10.2011 | 180,00 | 41,40 | 221,40 |
| 6 | FV IPZ-4011342/2011 miesięczny dostęp do portalu zamówienia publiczne D- FVZ-531/09 | 6.10.2011 | 13.10.2011 | 12.10.2011 | 99,00 | 22,77 | 121,77 |
| 7 | FV NRD19461/09/2011/269942 obsługa administracyjna i techniczna D- FVZ-532/09 | 27.09.2011 | 13.10.2011 | 12.10.2011 | 200,00 | 46,00 | 246,00 |
| 8 | FV 119/TA/S/2011 przegląd techiczny p.poż D- FVZ-536/09 | 28.09.2011 | 28.10.2011 | 27.10.2011 | 5 100,00 | 1 173,00 | 6 273,00 |
| 9 | FV 1280/2011 za usługi ochrony mienia D- FVZ-533/09 | 4.10.2011 | 14.10.2011 | 13.10.2011 | 11 469,02 | 2 637,87 | 14106,89 |
| 10 | FV 901/S/11 wywóz nieczystości stałych D- FVZ-534/09 | 4.10.2011 | 14.10.2011 | 13.10.2011 | 214,20 | 17,14 | 231,34 |
| 11 | FV FA/894/10/2011 usługi informatyczne D- FVZ-557/09 | 12.10.2011 | 18.10.2011 | 18.10.2011 | 160,00 | 36,80 | 196,80 |
| 12 | FV 1109300279804 usługi telekomunikacyjne D- FVZ-537/09 | 10.10.2011 | 31.10.2011 | 27.10.2011 | 73,26 | 16,85 | 90,11 |
| 13 | R/162/2011 świadczenie usług w zakresie BHP D- FVZ-591/09 | 16.11.2011 | 6.10.2011 | 22.11.2011 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
|  | RAZEM |  |  |  | 21579,29 | 4917,31 | 26 496,60 |

W toku kontroli ustalono, iż rachunek R/162/2011 na świadczenie usług w zakresie BHP, D- FVZ-591/09, wystawiony przez ITS Tomasz Sobański, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z terminem płatności 06.10.2011 r., został zapłacony 22.11.2011 r, tj. niezgodnie z terminem płatności. Z wyjaśnień Pani Anny Garbali - Głównej Księgowej wynika, iż powyższy rachunek wpłynął do jednostki w dniu 16.11.2011 r., natomiast do księgowości w dniu 22.11.2011 r. W tym też dniu dokonano przelewu środków. Firma odstąpiła od pobrania odsetek związanych z nieterminową zapłatą.

Podatki i opłaty – konto – 404

W 2011 r. koszty na podatki i opłaty wyniosły łącznie 1 896,67 zł., w tym w miesiącu wrześniu 194,00 zł.

Kontrolujący na podstawie dokumentów księgowych i wydruku komputerowego konta 404 sporządzili szczegółowe zestawienie podatków i opłat - Tabelę Nr 6.

Tabela Nr 6	Podatki i opłaty

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr r-ku bankowego | Data płatności | Data zapłaty (przelewu) | Koszty według operacji Na koncie 403 (zł) | Kwota przelewu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opłata za prowadzenie rachunku | xxxx5146 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 64,90 | 64,90 |
| 2 | Opłata za prowadzenie rachunku | xxxx3147 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 19,00 | 19,00 |
| 3 | Opłata za prowadzenie rachunku | xxxx8291 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 19,90 | 19,90 |
| 4 | Opłata za prowadzenie rachunku | xxxx9277 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 19,00 | 19,00 |
| 5 | Opłata za prowadzenie rachunku | xxxx3824 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 19,90 | 19,90 |
| 6 | Opłata za prowadzenie rachunku | xxxx5718 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 30,50 | 30,50 |
| 7 | Opłata za prowadzenie rachunku | xxxx7391 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 20,80 | 20,80 |
|  | RAZEM |  |  |  | 194,00 | 194,00 |

W toku kontroli ustalono, iż znaczną kwotę kosztów z tytułu podatków i opłat stanowią opłaty za prowadzenie rachunku.

Wynagrodzenia – konto – 405

W 2011 r. koszty na wynagrodzenia wyniosły łącznie 320 660,21 zł., w tym 
w miesiącu wrześniu 33 219,12 zł.

Kontrolujący na podstawie dokumentów księgowych i wydruku komputerowego konta 405 sporządzili szczegółowe zestawienie wynagrodzeń miesiąca września - Tabelę Nr 7.

Tabela Nr 7

Wynagrodzenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty według operacji Na koncie 405 (zł) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PK1 56 poz. 2 Umowa zlecenia | 300,00 |
| 2 | PK1 57 poz. 2 pracownicy fizyczni | 8 880,07 |
| 3 | PK1 58 poz. 2 pracownicy umysłowi | 21 532,55 |
| 4 | PK1 60 poz. 2 nagroda jubileuszowa | 2 506,50 |
|  | RAZEM | 33 219,12 |

W toku kontroli ustalono, iż grupę wynagrodzeń stanowią 	koszty z tytułu umów zlecenia, umów o prace oraz nagród jubileuszowych.

Ubezpieczenia społeczne – konto – 406

W 2011 r. koszty na ubezpieczeniach społecznych wyniosły łącznie 55 120,08 zł., 
w tym w miesiącu wrześniu 5 181,35 zł.

Kontrolujący na podstawie dokumentów księgowych i wydruku komputerowego konta 406 sporządzili szczegółowe zestawienie ubezpieczenia społecznego miesiąca              września - Tabelę Nr 8.

Tabela Nr 8	Ubezpieczenia społeczne

| Lp | Wyszczególnienie | Termin płatności | Data zapłaty (przelewu) | Koszty według operacji Na koncie 405 (zł) | Dowód księgowy polecenia zapłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PK1 57 poz. 5 pracownicy fizyczni | 5.10.2011 | 5.10.2011 | 1 507,90 | 131WB-160/10 |
| 2 | PK1 58 poz. 5 pracownicy umysłowi | 5.10.2011 | 5.10.2011 | 3 673,45 | 131WB-160/10 |
|  | RAZEM |  |  | 5 181,35 |  |

Koszty ubezpieczeń społecznych stanowią pochodne od wynagrodzeń.

Świadczenia na rzecz pracowników – konto – 407

W 2011 r. koszty na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły łącznie                  17 554,73 zł., w tym w miesiącu wrześniu 1 480,29 zł.

Kontrolujący na podstawie faktur i wydruku komputerowego konta 407 sporządzili szczegółowe zestawienie świadczenia na rzecz pracowników w miesiącu                        wrześniu - Tabelę Nr 9.

Tabela Nr 9

Świadczenia na rzecz pracowników

| Lp | Wyszczególnienie | Data płatności | Koszty według operacji Na koncie 405 (zł) | Kwota przelewu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PK 60 miesięczny odpis w koszty ZFŚS | 31-05-2011 – 75% 30-09-2011 – 25% | 1 480,29 | 1.480,29 |
|  | RAZEM |  | 1 480,29 | 1 480,29 |

Dnia 18 marca 2011 r. został naliczony odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Odpis naliczono dla pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych pracowników 
w przeliczeniu na 16,25 etatów w łącznej wysokości 17 763,53 zł.

W toku kontroli ustalono, iż liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 16,25 etatów. Odpis podstawowy na 1 zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi

2 917,14 zł x 37,5% = 1 093,93 zł

Odpis pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wynosi

1 093,93 zł x 16,25 etatów = 17 776,36 zł.

Naliczenie Funduszu Socjalnego – 75% wynosi 13 332,27 zł., płatne do dnia 31.05.2011r.

Naliczenie Funduszu Socjalnego – 25% wynosi 4 444,09 zł., płatne do dnia 30.09.2011 r.

W związku z powyższym kwota została naliczona nieprawidłowo, tj. niezgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 
z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.). Nieprawidłowość polegała na popełnieniu błędu rachunkowego.

W trakcie kontroli, tj. w dniu 12.12.2011 r. dokonano korekty odpisu na ZFSS na 2011 rok, w którym skorygowano błąd rachunkowy.

Podróże służbowe – konto – 408

W 2011 r. koszty na podróże służbowe wyniosły łącznie 3 372,17 zł., w tym 
w miesiącu wrześniu 751,77 zł.

Kontrolujący na podstawie delegacji służbowych i wydruku komputerowego konta 408 sporządzili szczegółowe zestawienie podróży służbowych - Tabelę Nr 10.

Tabela Nr 10

Podróże służbowe

| Lp | Wyszczególnienie | Środki lokomocji | Data na czs wyjazdu służbowego | Data zapłaty (przelewu) | Koszty według operacji Na koncie 405 (zł) | Kwota przelewu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PK3 9 Delegacja Nr 33/11 zakup towarów – Kielce | Samochód prywatny | 5.09.2011 | 8.09.2011 | 83,58 | 83,58 |
| 2 | PK3 9 Delegacja Nr 36/11 zwrot strojów do teatru i dokumentacja dot. monitoringu – Kielce | Samochód prywatny | 13-15.09.2011 | 16.09.2011 | 167,16 | 167,16 |
| 3 | PK3 9 Delegacja Nr 37/11 udział w konferencji naukowej – Bóbrka k/Iwonicz Zdrój | Samochód prywatny | 21-22.09-2011 | 4.10.2011 | 379,45 | 379,45 |
| 4 | PK3 9 Delegacja Nr 338/11 przewiezienie dokumentów – Kielce | Samochód prywatny | 22.09.2011 | 23.09.2011 | 83,58 | 83,58 |
| 5 | PK1 61 ryczałt samochodowy za 09.2011 | Samochód prywatny | Rozliczenie miesięczne | 18.10.2011 | 31,00 pod. doch..7,00 | 31,00 7,00 |
|  | RAZEM |  |  |  | 751,77 | 751,77 |

Analizując zapisy konta 408 ustalono, iż na ogólną kwotę kosztów w wysokości  3 372,17  zł.  składają się koszty delegacji służbowych – kwota 2 851,65 zł i koszty ryczałtu na jazdy lokalne – kwota 520,52 zł.

Z analizy dokumentów księgowych konta zespołu 408 za miesiąc wrzesień wynika, iż delegacje posiadają podpisy upoważnionych osób pod względem formalnym i rachunkowym, natomiast pod względem merytorycznym podpisana jest osoba do tego nieupoważniona. Dodatkowo ustalono, iż wszyscy pracownicy korzystający z wyjazdów służbowych uzyskali zgodę Dyrektora Jednostki na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Udzielenia zgody i rozliczenia delegacji dokonano zgodnie z:

  - § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236 poz. 1990 z późn. zm.)

  - § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.)

W toku kontroli ustalono również, iż Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura zawarło Umowę z dnia 03.01.2011 r. i Umowę z dnia 01.07.2011 r. 
z pracownikiem muzeum, na używanie do celów służbowych w jazdach lokalnych samochodu prywatnego o pojemności 1900 cm3. Pracodawca ustalił pracownikowi limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 100 km miesięcznie. Tytułem zwrotu kosztów za jazdy lokalne pracownik otrzymuje miesięczny ryczałt po złożeniu pisemnego oświadczenia stwierdzającego fakt używania pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, wyliczony zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

Pozostałe koszty – konto – 410

W 2011 r. pozostałe koszty wyniosły łącznie 300,00 zł., w miesiącu wrześniu nie poniesiono żadnych kosztów.

Z analizy dokumentów księgowych kont zespołu „4” wynika, iż dokumenty są prawidłowo opisane i zaksięgowane. Posiadają podpisy upoważnionych osób pod względem formalnym i rachunkowym, wydatków strukturalnych, zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz są zatwierdzone do wypłaty przez Główną Księgową i Dyrektora Jednostki.

Dokumenty zawierają także:

- datę wpływu faktury,

- numer dowodu księgowego,

- datę przelewu bankowego,

- dekretację księgową, konto Wn i konto Ma.

Natomiast delegacje pod względem merytorycznym zostały podpisane przez Panią Annę Garbalę – Główną Księgową Muzeum, która nie posiada do tego stosownego upoważnienia.

W toku kontroli ustalono, iż koszty z tytułu podatków i opłat oraz podróży służbowych nie zostały uwzględnione w planie finansowym Muzeum na 2011r.

Z analizy struktury kosztów wynika, iż w Muzeum dominują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, które stanowią w poszczególnych latach następujące kwoty: w 2009 r. 368.469,91 zł, w 2010 r. 419.508,07 zł., czyli wzrosły w stosunku do roku 2009 o kwotę 51.038,16 zł., tj. o 12 %, natomiast w roku 2011 na zaplanowaną kwotę w wysokości 410.000,00 zł. zrealizowano do dnia 30.09.2011 r. kwotę 320.660,21 zł., tj. ponad 78 % planu.

Znaczny udział w strukturze mają też koszty związane z usługami, w skład których wchodzą m.in. ochrona mienia, ubezpieczenie, przeglądy techniczne p. poż., usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, dodatkowo w 2011 r. usługa prawna). Koszty usług w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2009 r. 108.052,24 zł., w 2010 r. 202.838,87 zł, czyli wzrosły w stosunku do roku 2009 o kwotę 94.786,63 zł., tj. o prawie 50 %,  natomiast za 9 miesięcy 2011 r. koszty usług pozostałych wyniosły 220.537,51 zł., czyli wzrosły w stosunku do całego 2010 r. o kwotę 17.698,64 zł., co stanowi już za 9 miesięcy wzrost kosztów z tego tytułu o ponad 8 % w stosunku do całego 2010 r.

Kolejna grupę kosztów stanowią koszty materiałów i energii, które w 2009 r. wyniosły 87.140,59 zł i wzrosły w 2010 r. do kwoty 129.383,38 zł. tj. o 42.242,79 zł., czyli o prawie   33 %. Za 9 miesięcy 2011 r. koszty z tytułu zakupu materiałów i energii wyniosły 128.241,15 zł. W wyniku analizy powyższego można stwierdzić, iż koszty z tytułu materiałów i energii mogą być wyższe w stosunku do roku 2010 o około 30 %.

Następną grupę kosztów stanowią koszty na ubezpieczenia społeczne, które w 2009 r. wyniosły 59.702,31 zł, w roku 2010 wyniosły 68.122,96 zł, czyli wzrosły w stosunku do 2009 r.o kwotę 8.420,65 zł, tj. o ponad 12%. Do 30 września 2011 roku koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych wyniosły 55.120,08 zł., co świadczy również o tendencji wzrostowej w stosunku do dwóch poprzednich lat.

Podsumowując, najwyższą grupę kosztów w kosztach ogółem stanowią wynagrodzenia, 
w 2009 roku było to ponad 56 % kosztów ogółem, w 2010 r. było to ponad 49%, natomiast za 9 miesięcy 2011 roku koszty wynagrodzeń stanowiły 43% kosztów ogółem. Drugą grupę największych kosztów stanowią koszty z tytułu usług obcych, które stanowiły w kosztach ogółem następujące wskaźniki: w 2009 r. ponad 16%, w 2010 roku 24%, za 9 miesięcy 2011 r. niespełna 30% kosztów ogółem. Znaczną grupę kosztów stanowią także koszty zakupu materiałów i energii, w roku 2009 stanowiły ponad 13 % kosztów ogółem, w 2010 r. stanowiły ponad 15 % kosztów ogółem, natomiast za 9 miesięcy 2911 r. stanowiły ponad     17 % kosztów ogółem.

Kontroli poddano także przychody z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 30 września 2011 roku.

W związku z powyższym sprawdzono realizację niżej wymienionych umów:

- Umowa Najmu nr 200 z Bejo Design, Magdalena Burzyńska,

- Umowa Nr 1/212/2008 z Andrzejem Sławkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamy Graficom,

- Umowa z firmą Nespol sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach reprezentowaną przez Annę Rola – Prezesa Zarządu.

W dniu 27 października 2009 r. Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach zawarło Umowę Najmu nr 200, na czas nieokreślony, z Bejo Design Magdalena Burzyńska, Karniowice 123, 32-082 Bolechowice, zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 21.01.2011 roku. Przedmiotem umowy jest wydzielona część korytarza 
o powierzchni ok. 0,5 m2 udostępnione najemcy celem zainstalowania i eksploatacji urządzenia typu vending – automatu do sprzedaży pamiątkowych medali. Z tytułu umowy ustalono czynsz najmu stanowiący 20% brutto (1,40 zł.) wartości sprzedaży od jednego medalu, przy jednostkowej cenie medalu wynoszącej 7 zł. Czynsz najmu płatny będzie 
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez wynajmującego na podstawie odczytu stanu licznika automatu dokonanego protokolarnie z udziałem stron raz na kwartał.

W 2011 r. przychody wynikające z powyższej umowy wyniosły łącznie 466,94 zł.

Kontrolujący na podstawie faktur, przelewów i wydruku komputerowego konta     201-217 ustalili terminowość wpłacanych dochodów z powyższego tytułu - Tabelę Nr 11.

Tabela Nr 11

Terminowość wpłaconych dochodów – Umowa najmu nr 200 z Firmą

Bejo Design, Magdalena Burzyńska

| Dowód księgowy | Data protokołu | Faktura | Kwota faktury netto | Vat | Kwota brutto | Termin zapłaty | Data przelewu | Kwota przelewu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FVS-10/03 | 31.03.2011 | FV Nr 0010/03/2011 | 36,48 | 8,39 | 44,87 | 14.04.2011 | 20.04.2011 | 44,87 |
| FVS-54/06 | 15.06.2011 | FV Nr 0056/06/2011 | 137,94 | 31,73 | 169,67 | 4.07.2011 | 5.07.2011 | 169,67 |
| FVS-90/09 | 28.09.2011 | FV Nr 0090/09/2011 | 205,20 | 47,20 | 252,40 | 13.10.2011 | 7.10.2011 | 252,40 |

Z analizy dokumentów wynika, iż FV Nr 0010/03/2011 oraz FV Nr 0056/06/2011 zostały zapłacone niezgodnie z terminem płatności. W przypadku pierwszej faktury dokonano przelewu 6 dni po terminie, natomiast w przypadku drugim 1 dzień po terminie. W wyniku zaistniałego zdarzenia istnieje obowiązek naliczenia odsetek, który wynika z ustawy               o finansach publicznych art. 40 „Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie”, ust. 2, pkt. 3 „odsetki od nieterminowych płatności nalicza się               i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału”.

W toku analizy ksiąg rachunkowych ustalono, iż nie dopełniono powyższego obowiązku.

W dniu 17.12.2008 r. zawarto Umowę Nr 1/212/2008 z Andrzejem Sławkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Reklamy Graficom, zmienioną Aneksem z dnia 10.01.2011 r. Przedmiotem umowy jest dzierżawa na okres 10 lat terenu 
o powierzchni 402 m2 stanowiący część nieruchomości położonej w Starachowicach, przy ulicy Piłsudskiego. Z tytułu umowy ustalono roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1239,84 zł płatny na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W 2011 roku została wystawiona FV Nr 0002/01/2011 z dnia 14.01.2011 r. na kwotę 1239,84 zł. z terminem płatności do 28.01.2011 r. W toku kontroli ustalono, iż transakcja z ww. tytułu została dokonana w dniu 28.01.2011 r., natomiast na konto Muzeum została zaksięgowana przez bank w dniu 31.01.2011 r., czyli z zachowaniem terminu płatności.

W dniu 10.03.2011 r. zawarto Umowę z Firmą Nespol sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Massalskiego 28/3 reprezentowaną przez Annę Rola – Prezesa Zarządu. Przedmiotem umowy jest udostępnienie miejsca, w celu ustawienia automatów do napojów gorących.  Umowa została zawarta  na czas nieokreślony. Z tytułu umowy ustalono, iż firma zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją dystrybutorów w kwocie brutto 40,00 zł. miesięcznie, oraz zapłaty czynszu dzierżawnego w kwocie 20,00 zł. miesięcznie. Wpłaty będą dokonywane przelewem na podstawie rachunku wystawionego przez MPiT do 10 dnia każdego miesiąca.

W dniu 01.06.2011 r. zawarto drugą Umowę z Firmą Nespol sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Massalskiego 28/3 reprezentowaną przez Annę Rola – Prezesa Zarządu. Przedmiotem umowy jest udostępnienie miejsca w celu ustawienia automatów do napojów zimnych i przekąsek, ale Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura  nie odpowiada za powstałe uszkodzenia automatu. Umowa została zawarta  na czas nieokreślony. Z tytułu umowy ustalono, iż firma zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją dystrybutorów w kwocie brutto 40,00 zł. miesięcznie, oraz zapłaty czynszu dzierżawnego w kwocie 20,00 zł. miesięcznie. W umowie nie określono terminu wystawiania faktur i terminu ich  płatności.

Kontrolujący na podstawie faktur, przelewów i wydruku komputerowego konta 201-281 ustalili terminowość wpłacanych dochodów z powyższych tytułów - Tabelę Nr 12.

Tabela Nr 12

Terminowość wpłaconych dochodów – Umowa z dnia 10-03-2011 r.i Umowa z dnia 01.06.2011 r. z  Firmą Nespol, Anna Rola

| Dowód księgowy | Faktura | Data wystawienia faktury | Kwota faktury netto | Vat | Kwota brutto | Termin zapłaty | Data przelewu | Kwota przelewu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| brak | FV 0016/04/2011 | 7.04.2011 | 32,52 | 7,48 | 40,00 | 21.04.2011 | 25.05.2011 | 40,00 |
| FVS-18/04 | FV 0018/04/2011 | 28.04.2011 | 48,78 | 11,22 | 60,00 | 10.05.2011 | 25.05.2011 | 60,00 |
| FVS-42/05 | FV 0045/05/2011 | 31.05.2011 | 48,78 | 11,22 | 60,00 | 10.06.2011 | 30.06.2011 | 60,00 |
| FVS-57/06 | FV 0059/06/2011 | 30.06.2011 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | 10.07.2011 | 18.08.2011 | 120,00 |
| FVS-70/07 | FV 0071/07/2011 | 31.07.2011 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | 10.08.2011 | 18.08.2011 | 60,00 |
| FVS-80/08 | FV 0079/08/2011 | 31.08.2011 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | 31.08.2011 | - | - |
| FVS-91/09 | FV 0091/09/2011 | 29.09.2011 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | 10.10.2011 | - | - |
| FVS-101/10 | FV 0100/10/2011 | 28.10.2011 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | 11.11.2011 | - | - |
| FVS-108/11 | FV 0106/11/2011 | 14.11.2011 | 97,56 | 22,44 | 120,00 | 10.12.2011 | - | - |
| Razem | X | X | 715,44 | 164,56 | 880,00 | X | X | 340,00 |

W toku analizy dokumentów stwierdzono, iż faktury są regulowane niezgodnie z terminem płatności. W wyniku zaistniałego zdarzenia istnieje obowiązek naliczenia odsetek, który wynika z ustawy o finansach publicznych art. 40 „Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie”, ust. 2, pkt. 3 „odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału”.

W związku z powyższym naliczono odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7,51 zł. Jednocześnie wysłano firmie Nespol oświadczenie o wypowiedzeniu umów, w którym jednocześnie wezwano firmę Nespol do zapłaty zaległych należności z tytułu ww. umów.

Kontroli poddano kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2011 r.

Tabela Nr 13	Stan należności Muzeum na dzień 30.09.2011 r.

| Wyszczególnienie | Kwota | Dokumenty źródłowe |
| --- | --- | --- |
| Gotówka | 6 483,03 | Gotówka w kasie – RK 0144/09/2011 z dnia 30.09.2011 r. |
| Depozyty na żądanie | 80 905,81 | Salda rachunków bankowych na dzien 30.09.2011r. |
| Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług | 180,00 | Dotyczy firmy Nespol z tytułu FV 0071/07/2011, D-FVS-70/07 oraz FV 0079/08/2011, D-FVS-80/08 |
| Pozostałe należności z tytułu towarów i usług | 1 360,38 | 1.Firma Bejo Desing FV Nr 0090/09/2011 kwota 252,40 2.Firma Nespol FV 0091/07/2011, kwota 120,00 3. Firma Hotel Senator Prokop i spółka FV 0088/09/2011 kwota 339,00 4.Stowarzyszenie Inżynierów i mechaników Polskich oddział w Starachowicach FV 0092/09/2011, kwota 369,00 5.SCK FV 0093/09/2011, kwota 279,98 |
| Z tytułu podatków | 7 269,00 | Dotyczy zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego |

Kontroli poddano kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 30.09.2011 r.

Tabela Nr 14

Stan zobowiązań Muzeum na dzień 30.09.2011 r.

| Wyszczególnienie | Kwota | Dokumenty źródłowe |
| --- | --- | --- |
| Kredyty i pożyczki | 521 600,00 | 1.Aneks Nr 6 z dnia 30.08.2011 r. do Umowy pożyczki Nr 37/FP/2009 z dnia 11.03.2009 r., kwota 400 000,00 2.Umowa pożyczki Nr 101/FP/2010, kwota 121 600,00 |
| Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem samorządu terytorialnego, odsetki od zobowiązań wymagalnych | 62202,56 | Naliczone odsetki od udzielonych pożyczek Muzeum przez Starostwo Powiatowe |

Ad  4

- Wykorzystanie środków w projekcie Regio Ferrea

- Ustalenie wartości różnic kursowych powstałych w zakresie realizacji rojektu

- Źródła przeznaczenia lub pokrycia różnic kursowych

Rok 2008

W dniu 25 czerwca 2008 roku została zawarta Umowa Finansowa nr 55/PL0250/EOG/2008 pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura  w Starachowicach, której przedmiotem było dofinansowanie  Projektu „Regio Ferrea – Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach”, ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zgodnie z  Artykułem 4 pkt 12  ww. Umowy zmienionym Aneksem Nr 1 z dnia  28.07.2008r., w dniu 30.07.2008 r. wpłynęła zaliczka na Projekt Regio Ferrea w wysokości 534.359,04 zł. , co stanowiło równowartość 168.371 EUR wypłaconych po kursie kupna  NBP z dnia 25.07.2008r. obowiązującym od 28.07.2008r. 1 EUR = 3,1737 PLN

168.371 EUR  x 3,1737  = 534.359,04 zł.

Wniosek o płatność PIR 2 z dnia 20.11.2008 r. za  wydatki poniesione w III kwartale  2008 r. zgodnie  z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.2008 | 1688,00 | 3,2185 | 524,00 |
| 09.2008 | 13875,00 | 3,3498 | 4142,00 |
| 09.2008 | 5552,00 | 3,3498 | 1657,00 |
|  | 21115,00 |  | 6323,00 |
|  | 21.115 x 85%= 17.946,82 PLN |  | 6.323 x 85% = 5.374 EUR |

Zwrot z PIR 2

W dniu 18.12.2008 r. wpłynęła  transza płatności z PIR II – kwota 21.171,95 zł.

WB nr 25  nr dow.  RB 12/2 z dn.18.12.2008

Kurs EUR z dnia 15.12.2008 obowiązujący od 16.08.2008 : 1 EUR = 3,9397 zł.

Różnice kursowe :

Zwrot  5.374 EUR x 3,9397 = 21.171,95 zł.

Wniosek                                - 17.946,82 zł.

3.225,13 zł. (+)

Realizacja Projektu Regio Ferrea w 2008 r.:

| ze środków mechanizmu EOG | 85 % netto | 538664,01 |
| --- | --- | --- |
| ze środków MKiDN | 8,85 % netto | 56084,43 |
| ze środków powiatu starachowickiego | 6,15 % netto | 38973,93 |
| Razem wydatki kwalifikowane |  | 633722,37 |
| Podatek VAT |  | 131694,23 |
| Ogółem koszty projektu |  | 765416,60 |

Rok 2009

Wniosek o płatność PIR 3  z dnia 09.01.2009 r. za wydatki poniesione w IV kwartale 2008 r. zgodnie  z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2008 | 504900,00 | 3,7745 | 133766,00 |
| 12.2008 | 62284,00 | 3,7745 | 16501,00 |
| 11.2008 | 9713,00 | 3,5650 | 2725,00 |
| 10.2008 | 12609,00 | 3,3840 | 3726,00 |
| 11.2008 | 15290,00 | 3,5650 | 4289,00 |
| 12.2008 | 6990,00 | 3,7745 | 1852,00 |
| 10.2008 | 823,00 | 3,3840 | 243,00 |
|  | 612609,00 |  | 163102,00 |
|  | 612.609 x 85% = 520.717,18 |  | 163.102 x 85 % = 138.637,00 |

Zwrot z PIR 3

Transza 3A  WB nr 5 z dn. 19.02.2009 nr dow. RB2-5/02

kwota  40.781,11 po kursie NBP z dn.17.02.2009 obowiązującym  od.18.02.2009

1 EUR = 4,7453 zł.

Transza 3 B WB nr 5 z dn. 19.02.2009 nr dow. RB2-5/02

Kwota 617.093,05 po kursie jw.

Razem: 657.874,16 zł.

Różnice kursowe:

Zwrot     138.637 EUR x 4,7453 = 657.874,16

Wniosek                                       - 520.717,18

137.156,98 (+)

W dniu 13.02.2009 zwrócono niewydatkowaną  kwotę z zaliczki - rozliczenie za rok 2008 – 136,04 zł. WB nr 4  nr dow. RB2-4/02

Wniosek o płatność PIR 4  z dnia  24.04.2009 r. za wydatki poniesione w I kwartale 2009 r. zgodnie  z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.2009 | 983223,00 | 4,6960 | 209375,00 |
| 03.2009 | 102132,00 | 4,6960 | 21749,00 |
| 03.2009 | 118836,00 | 4,6960 | 25306,00 |
| 02.2009 | 75342,00 | 4,3840 | 17186,00 |
| 03.2009 | 25000,00 | 4,6960 | 5324,00 |
| 01.2009 | 12081,00 | 4,1465 | 2914,00 |
| 02.2009 | 15196,00 | 4,3840 | 3466,00 |
| 03.2009 | 9642,00 | 4,6960 | 2053,00 |
| Razem | 1341452,00 |  | 287373,00 |
|  | 1.341.452 x 85 % = 1.140.234,39 PLN |  | 287.267 x 85 % = 244.267 EUR |

Zwrot z PIR 4

Transza 4 A – kwota  1.033.794,70 zł. WB nr 13 z dn.13.05.2009 nr dow. RB2-13/05

Transza 4 B – kwota       31.258,27 zł. WB nr 14 z dn.14.05.2009 nr dow. RB2-14/05

Razem zwrot 1.065.052,27 zł. po kursie kupna NBP z dn.12.05.2009

1 EUR = 4,3602 PLN

Różnice kursowe :

244.267 EUR x 4,3602 = 1.065.052,97

Wniosek                           1.140.234,39

- 75.181,42 (-)

Wniosek o płatność PIR 5 z dnia  06.07.2009 r. za wydatki poniesione w II kwartale 2009 r. zgodnie  z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.2009 | 602521,00 | 4,4910 | 134162,00 |
| 06.2009 | 242060,00 | 4,4910 | 53899,00 |
| 05.2009 | 74032,00 | 4,4140 | 16772,00 |
| 06.2009 | 82600,00 | 4,4910 | 18392,00 |
| 04.2009 | 11603,00 | 4,7260 | 2455,00 |
| 05.2009 | 6132,00 | 4,4140 | 1389,00 |
| 06.2009 | 10055,00 | 4,4910 | 2239,00 |
| Razem | 1029003,00 |  | 229308,00 |
|  | 1.029.003 x 85 % = 874.652,68 PLN |  | 229.308 x 85 % = 194.912 EUR |

Zwrot z PIR 5

Transza 5 – kwota 793.818,10 zł. WB nr 25 z dn.11.09.2009 nr dow. RB2-25/09

1 EUR = 4,0727 PLN kurs kupna NBP z dnia 09.09.2009 (obowiązujący od 10.09.2009)

Różnice kursowe :

194.912 EUR x 4,0727 = 793.818,10

Wniosek                           874.652,68

- 80.834,58  (-)

Wniosek o płatność PIR 6 z dnia 12.10.2009 r. za wydatki poniesione w III kwartale 2009 r. zgodnie  z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.2009 | 671755,00 | 4,4960 | 149412,00 |
| 09.2009 | 776528,00 | 4,4960 | 190000,00 |
| 09.2009 | 29288,00 | 4,4960 | 7166,00 |
| 09.2009 | 32755,00 | 4,4960 | 8014,00 |
| 08.2009 | 65640,00 | 4,1775 | 15713,00 |
| 09.2009 | 35000,00 | 4,4960 | 8564,00 |
| 07.2009 | 9247,00 | 4,4960 | 2057,00 |
| 08.2009 | 9247,00 | 4,1775 | 2214,00 |
| 09.2009 | 9247,00 | 4,4960 | 2263,00 |
| 09.2009 | 3196 | 4,4960 | 782 |
| Razem | 1641903,00 |  | 386185,00 |
|  | 1.641.903 x 85 % = 1.395.618,49 PLN |  | 368.185 x 85 % = 328.257 EUR |

Zwrot z PIR 6

Transza 6  kwota 1.348.249,98  WB nr 31 z dn. 02.12.2009 nr dow. RB2-31/12

1 EUR = 4,1073 PLN po kursie kupna NBP z dn.01.12.2009

Różnica kursowe:

328.257 EUR x 4,1073 = 1.348.249,98

Wniosek                           1.395.618,49

-   47.368,51 (-)

Realizacja Projektu Regio Ferrea w 2009 r.:

| ze środków mechanizmu EOG | 85 % netto | 4146535,05 |
| --- | --- | --- |
| ze środków MKiDN | 8,85 % netto | 431727,44 |
| ze środków powiatu starachowickiego | 6,15 % netto | 300013,99 |
| Razem wydatki kwalifikowane |  | 4878276,48 |
| Podatek VAT |  | 1051637,46 |
| Ogółem koszty projektu |  | 5929913,94 |

Rok 2010

Wniosek o płatność PIR 7  z dn. 14.01.2010 r. za wydatki poniesione w IV kwartale 2009 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2009 | 572933,00 | 4,1635 | 137608,00 |
| 10.2009 | 1956,00 | 4,2135 | 464,00 |
| 12.2009 | 55271,00 | 4,1635 | 13275,00 |
| 12.2009 | 59481,00 | 4,1635 | 14286,00 |
| 12.2009 | 126600,00 | 4,1635 | 30407,00 |
| 10.2009 | 9247,00 | 4,2135 | 2195,00 |
| 11.2009 | 8883,00 | 4,2565 | 2087,00 |
| 12.2009 | 27362,00 | 4,1635 | 6572,00 |
| 10.2009 | 180,00 | 4,2135 | 43,00 |
| 11.2009 | 110,00 | 4,2565 | 26,00 |
| 12.2009 | 3900,00 | 4,1635 | 937,00 |
| Razem | 865923,00 |  | 207900,00 |
|  | 865.923 x 85 % = 736.036,26 PLN |  | 207.900 x 85 % = 176.715 EUR |

Zwrot z PIR 7

Transza 7 – kwota 682.349,63  WB nr 12 z dnia 08.03.2010 nr dow. 1363WB-12/03

1 EUR = 3,8613 PLN  po kursie kupna NBP z dnia 09.03.2010

Różnice kursowe:

176.715 EUR x 3,8613 = 682.349,63

Wniosek                           736.036,26

-  53.686,63 (-)

Wniosek o płatność  PIR 8  z dn. 15.04.2010 r.  za  wydatki poniesione w I kwartale 2010 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.2010 | 40000,00 | 4,0705 | 9827,00 |
| 03.2010 | 108458,00 | 3,9926 | 27165,00 |
| 01.2011 | 5025,00 | 4,1249 | 1218,00 |
| 02.2010 | 6095,00 | 4,0705 | 1497,00 |
| 03.2010 | 8204,00 | 3,9926 | 2055,00 |
| 02.2010 | 255,00 | 4,0705 | 63,00 |
| 03.2010 | 2272,00 | 3,9926 | 569,00 |
| Razem | 170309,00 |  | 42394,00 |
|  | 170.309 x 85 % = 144.762,30 PLN |  | 42.394 x 85 %= 36.035 EUR |

Zwrot z PIR 8

Transza 8 – kwota 142.655,36  WB nr 23 z dn. 19.05.2010 nr dow. 1363 WB-23/05

1 EUR = 3,9588 po kursie kupna NBP z dn. 17.05.2010

Różnice kursowe:

36.035 EUR x 3,9588 = 142.655,36

Wniosek                         144.762,30

- 2.106,94 (-)

Wniosek o płatność  PIR 9  z dn. 26.07.2010 r.  za  wydatki poniesione w II kwartale 2010 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.2010 | 92500,00 | 3,9153 | 23625,00 |
| 05.2010 | 12950,00 | 3,9153 | 3308,00 |
| 05.2010 | 110000,00 | 3,9153 | 28095,00 |
| 06.2010 | 233480,00 | 4,0615 | 57486,00 |
| 04.2010 | 6095,00 | 3,8759 | 1573,00 |
| 05.2010 | 6095,00 | 3,9153 | 1557,00 |
| 06.2010 | 6095,00 | 4,0615 | 1501,00 |
| 04.2010 | 198,00 | 3,8759 | 51,00 |
| 06.2010 | 3588,00 | 4,0615 | 883,00 |
| Razem | 471001,00 |  | 118079,00 |
|  | 471.001 x 85 % = 400.351,21 PLN |  | 118.079 - 54.085 = 63.994 x 85 % = 54.395 EUR |

Wniosek o płatność PIR 9 pomniejszono o częściową spłatę zaliczki otrzymanej w roku 2008

Kwota 54.085 EUR (koszty kwalifikowane )

Zwrot z PIR 9

Transza 9 - kwota 214.370,70  WB nr 34 z dnia 25.08.2010 nr dow. 1363 WB-34/08

1 EUR = 3,9410 po kursie kupna NBP z dnia 23.08.2010

Różnice kursowe:

54.395 EUR x 3,9410 = 214.370,70

Wniosek                      - 400.351,21

- 185.980,51 (-)

Wniosek o płatność  PIR 10  z dn. 15.10.2010 r. za  wydatki poniesione w III kwartale 2010r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.2010 | 801829,00 | 3,9806 | 201434,00 |
| 09.2010 | 113374,00 | 3,9806 | 28482,00 |
| 09.2010 | 74797,00 | 3,9806 | 18790,00 |
| 08.2010 | 90008,00 | 4,0040 | 22480,00 |
| 07.2010 | 4418,00 | 4,1603 | 1062,00 |
| 08.2010 | 5081,00 | 4,0040 | 1269,00 |
| 09.2010 | 4187,00 | 3,9806 | 1052,00 |
| 09.2010 | 380,00 | 3,9806 | 95,00 |
| Razem | 1094074,00 |  | 274664,00 |
|  | 1.094.074 x 85 % = 929.962,43 PLN |  | 274.664 - 143.999 = 130.665 x 85 % = 111.065 EUR |

Wniosek o płatność PIR 10 pomniejszono o pozostałą część zaliczki otrzymanej w roku 2008

- kwota 143.999 EUR (koszty kwalifikowane )

Zwrot z PIR 10

Transza 10 – kwota 443.449,22 WB nr 46 z dnia 14.12.2010 nr dow. 1363 WB-46/12

1 EUR = 3,9927 po kursie kupna NBP z dn. 13.12.2010

Różnice kursowe:

111.065 EUR x 3,9927 = 443.449,22

Wniosek                         - 929.962,43

-  486.513,21 (-)

Potrącenia zaliczki z wniosków PIR 9 i PIR 10

- 185,980,51

- 486.513,21

- 672.493,72 + 534.223,00 (zaliczka) = - 138.270,72

Łącznie potrącono zaliczkę:

54.085 EUR

+  143.999 EUR

198.084 EUR

198.084 EUR (koszty kwalifikowane ) x 85 % = 168.371 EUR (zaliczka  zgodnie z umową)

Realizacja Projektu Regio Ferrea w 2010 r.:

| ze środków mechanizmu EOG | 85 % netto | 1859873,42 |
| --- | --- | --- |
| ze środków MKiDN | 8,85 % netto | 193645,60 |
| ze środków powiatu starachowickiego | 6,15 % netto | 134567,23 |
| Razem wydatki kwalifikowane |  | 2188086,25 |
| Podatek VAT |  | 467501,09 |
| Ogółem koszty projektu |  | 2655587,34 |

Rok 2011

Wniosek o płatność  PIR 11  z dn. 25.01.2011 r.  za  wydatki poniesione w IV kwartale 2010r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2010 | 16916,00 | 3,9646 | 4267,00 |
| 12.2010 | 256729,00 | 4,0476 | 63427,00 |
| 12.2010 | 153512,00 | 4,0476 | 37927,00 |
| 10.2010 | 1686,00 | 3,9743 | 424,00 |
| 11.2010 | 1295,00 | 3,9646 | 327,00 |
| 12.2010 | 1295,00 | 4,0476 | 320,00 |
| 10.2010 | 20659,00 | 3,9743 | 5198,00 |
| 11.2010 | 610,00 | 3,9646 | 154,00 |
| Razem | 452702,00 |  | 112044,00 |
|  | 452702 x 85 % = 384.797,37 PLN |  | 112.044 x 85 % = 95.238 EUR |

Zwrot z PIR 10

Transza 11 – kwota 375.447,24  WB nr 5 z dnia 11.03.2011 nr dow. 1363 WB-5/03

1 EUR = 3,9422 po kursie kupna NBP z dn. 10.03.2011

Różnice kursowe:

95.238 EUR x 3,9422 = 375.447,24

Wniosek                      - 384.797,37

-   9.350,13 (-)

Wniosek o płatność  PIR 12  z dn. 12.05.2011 r.  za  wydatki poniesione w  2011 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

| m-c wydatku | Kwota wydatku kwalifikowanego w PLN | kurs EUR | Kwota wydatku kwalifikowanego w EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.2011 | 48998,00 | 3,9880 | 12286,00 |
| 04.2011 | 36992,00 | 3,9880 | 9276,00 |
| 01.2011 | 1295,00 | 3,9650 | 327,00 |
| 02.2011 | 1295,00 | 3,9161 | 331,00 |
| 03.2011 | 1295,00 | 3,9709 | 326,00 |
| 04.2011 | 1794,00 | 3,9880 | 450,00 |
| 03.2011 | 220,00 | 3,9709 | 55,00 |
| 04.2011 | 56689,00 | 3,9880 | 14215,00 |
| Razem | 148578,00 |  | 37266,00 |
|  | 148.578 x 85 % = 126.292,32 PLN |  | 37.266 x 85 % = 31.676 EUR |

Zwrot z PIR 12

Transza 13 – kwota 138.778,89  WB nr 21 z dnia 18.11.2011 nr dow. 1363 WB-21/11

1 EUR = 4,3812 po kursie kupna NBP z dn. 17.11.2011

Różnice kursowe:

31.676 EUR x 4,3812 = 138.778,89

Wniosek                      - 126.292,32

12.486,57 (+)

Realizacja Projektu Regio Ferrea w 2011 r.:

| ze środków mechanizmu EOG | 85 % netto | 126292,32 |
| --- | --- | --- |
| ze środków MKiDN | 8,85 % netto | 8402,53 |
| ze środków powiatu starachowickiego | 6,15 % netto | 6444,77 |
| ze środków Muzeum |  | 7439,52 |
| Razem wydatki kwalifikowane |  | 148579,14 |
| Podatek VAT |  | 33806,03 |
| Ogółem koszty projektu |  | 182385,17 |

Zestawienie różnic kursowych przy realizacji  Projektu Regio Ferrea w latach 2008-2011

Refundacja 85 % kosztów kwalifikowanych przez EOG

| Lp. | rozliczenie za okres | wniosek 85 % wydatków w PLN | zwrot z EOG | różnice między wydatkiem a zwrotem | wniosek 85 % wydatków w EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zaliczka 30.07.2008 |  | 534223,00 |  | 168371,00 |
| 2 | PIR 2 za III kwartał 2008 | 17946,82 | 21171,95 | 3 225,13 | 5374,00 |
| 3 | PIR 3 za IV kwartał 2008 | 520717,18 | 657874,16 | 137 156,98 | 138637,00 |
| 4 | PIR 4 za I kwartał 2009 | 1140234,39 | 1065052,97 | -75 181,42 | 244267,00 |
| 5 | PIR 5 za II kwartał 2009 | 874652,68 | 793818,10 | -80 834,58 | 194912,00 |
| 6 | PIR 6 za III kwartał 2009 | 1395618,49 | 1348249,98 | -47 368,51 | 328257,00 |
| 7 | PIR 7 za IV kwartał 2009 | 736036,26 | 682349,63 | -53 686,63 | 176715,00 |
| 8 | PIR 8 za I kwartał 2010 | 144762,30 | 142655,36 | -2 106,94 | 36035,00 |
| 9 | PIR 9 za II kwartał 2010 | 400351,21 | 214370,70 | -138 270,72 | 54395,00 |
| 10 | PIR 10 za II kwartał 2010 | 929962,43 | 443449,22 |  | 111065,00 |
| 11 | PIR 11 za IV kwartał 2010 | 384797,37 | 375447,24 | -9 350,13 | 95238,00 |
| 12 | PIR 12 za m-c I-IV 2011 | 126292,32 | 138778,89 | 12 486,57 | 31676,00 |
|  | Ogółem: | 6671371,45 | 6417441,20 | -253 930,25 | 1584942,00 |

Różnice kursowe , które wystąpiły w rozliczeniach poszczególnych wniosków o płatność w   trakcie realizacji projektu  wynikały ze zmieniającego się kursu EUR. Kurs EUR w latach 2009-2010 miał tendencje zniżkowe, w związku z czym rozliczenie kwoty wydatku 
z miesiąca poniesienia wydatku , a miesiącem zwrotu dawało ujemne różnice kursowe na niekorzyść Beneficjenta. W trakcie realizacji całego projektu ujemne różnice kursowe wyniosły -253 930,25 zł.

Zmiany kursu EUR w trakcie realizacji projektu przedstawia poniższa tabela:

|  | wniosek za okres | średni kurs EUR z wniosku | data zwrotu | kurs zwrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIR 2 | III kwartał 2008 | 3,3060 | 18.12.2008 | 3,9397 |
| PIR 3 | IV kwartał 2008 | 3,6031 | 19.02.2009 | 4,7453 |
| PIR 4 | I kwartał 2009 | 4,5493 | 13.05.2009 | 4,3602 |
| PIR 5 | II kwartał 2009 | 4,5493 | 11.09.2009 | 4,0727 |
| PIR 6 | III kwartał 2009 | 4,4319 | 02.12.2009 | 4,1073 |
| PIR 7 | IV kwartał 2009 | 4,1940 | 08.03.2010 | 3,8613 |
| PIR 8 | I kwartał 2010 | 4,0450 | 19.05.2010 | 3,9588 |
| PIR 9 | II kwartał 2010 | 3,9353 | 25.08.2010 | 3,9410 |
| PIR 10 | III kwartał 2010 | 4,0089 | 14.12.2010 | 3,9927 |
| PIR 11 | IV kwartał 2010 | 3,9982 | 11.03.2011 | 3,9422 |
| PIR 12 | m-c I-IV 2011 | 3,9719 | 18.11.2011 | 4,3812 |

Zaliczka otrzymana po kursie 3,1737 w dn. 30.07.2008 roku

168 371 EUR x 3,1737 = 534 359,04, została potrącona z wniosków:

PIR 9 po kursie 3,9410 x 45 972 =     181 175,65

PIR 10 po kursie 3,9927 x 122 399 = 488 702,04

669 878,14

Różnica kursowa rozliczenia zaliczki wyniosła   -135 519,10 PLN

Po otrzymaniu zwrotu  z wniosku PIR 12 w dn.18.11.2011 w wysokości 138 778,89 zł.  Muzeum  zwróciło do Powiatu kwotę 148 784,00 zł. jako spłatę zaciągniętej pożyczki.  Do spłaty pozostała kwota pożyczki w wysokości  251 216,00 zł. Jest to kwota niższa niż kwota różnic kursowych  powstałych w trakcie realizacji projektu.

Zestawienie realizacji Projektu Regio Ferrea za lata  2008 – 2011

|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ze środków mechanizmu EOG | 85 % netto | 538664,01 | 4146535,05 | 1859873,42 | 126292,32 | 6671364,80 |
| ze środków MKiDN | 8,85 % netto | 56084,43 | 431727,44 | 193645,60 | 8402,53 | 689860,00 |
| ze środków powiatu starachowickiego | 6,15 % netto | 38973,93 | 300013,99 | 134567,23 | 6444,77 | 479999,92 |
| ze środków Muzeum |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7439,52 | 7439,52 |
| Razem wydatki kwalifikowane |  | 633722,37 | 4878276,48 | 2188086,25 | 148579,14 | 7848664,24 |
| Podatek VAT |  | 131694,23 | 1051637,46 | 467501,09 | 33806,03 | 1684638,81 |
| Ogółem koszty projektu |  | 765416,60 | 5929913,94 | 2655587,34 | 182385,17 | 9533303,05 |

Zgodnie z Art.4 pkt 1 Umowy Finansowej Nr 55/PL0250/EOG/2008  Instytucja Pośrednicząca  zobowiązała się do przekazania kwoty dofinansowania do wysokości stanowiącej równowartość 1 683 704 EUR z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

Kwota dofinansowania z EOG do  wydatków poniesionych w ramach realizacji Projektu Regio Ferrea – 85 % kosztów kwalifikowanych wyniosła 1 584 942 EUR.

Wydatki niezrealizowane w trakcie realizacji Projektu -  98 762 EUR

Ad 5

- Analiza przychodów z tytułu zwrotu podatku VAT w latach 2007 – 2011 w ramach otrzymanych i rozliczonych dotacji.

Rok 2007

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 roku, Nr 41 poz. 364) Starostwo Powiatowe w Starachowicach przyznało dla Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura na 2007 rok dotację podmiotową na funkcjonowanie jednostki w wysokości 360.000 zł.

Dotacja podmiotowa nie była przedmiotem kontroli.

Muzeum uzyskuje w ramach swojej działalności również przychody, tj.:

- ze sprzedaży usług (w tym biletów wstępu, usług archeologicznych, usług kulturalnych, sprzedaży towarów w sklepie muzealnym),

- darowizn,

- dotacji celowych.

W 2007 roku Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura otrzymało trzy dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie na programy operacyjne łącznie w kwocie 948.906,94 zł.

Na realizację tych programów jednostka poniosła koszt własny sfinansowany z własnych środków w kwocie 92.184,11 zł.

Całkowity koszt realizowanych umów wyniósł 1.041.091,05 zł.

- Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program operacyjny – „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” na zadanie „Ceramiczne dinozaury – warsztaty studentów wydziału rzeźby ASP w Warszawie” została przekazana w wysokości 25.000 zł. zgodnie z Umową Nr 3437/FPK/2007/DSA.

Dotacja do Muzeum została przekazana 21.06.2007 r., /dowód nr  RB I 6/1 
z   21.06.2007 r./

Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 30.520 zł, w tym udział własny Muzeum wyniósł 5.520 zł.

Muzeum  po otrzymaniu dotacji zakupiło piec do wypału ceramiki w kwocie 21.100 zł.

Po rozliczeniu dotacji zgodnie z zawartą umową Muzeum  zwróciło podatek VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20.11.2007 roku, /dowód nr RB 11/24/, 
w kwocie 4.290 zł. po otrzymaniu podatku VAT z Urzędu Skarbowego / WB nr 113, dowód nr RB 11/15 z 13.11.2007 r.

- Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na program operacyjny „Rozwój infrastruktury kulturalnych” na wykonanie zadania „Rekonstrukcja zabytkowego pojazdu STAR 266 – jedynego polskiego papa mobile”

na podstawie Umowy Nr 8151/FPK/2006/DDN dotacja w wysokości 30.000 zł. Dotacja do Muzeum została przekazana 22.01.2007 r. zgodnie z Umową – /dowód nr  RB II 1/5.

Muzeum w 2007 roku poniosło koszt własny na realizację zadania w wysokości 47.020 zł, który został sfinansowany z środków Muzeum, w 2008 roku koszt własny zadania wyniósł 28.828,16 zł.

Realizacja całego zadania została zakończona w kwietniu 2008 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 105.848,16 zł.

Po rozliczeniu dotacji zgodnie z zawartą umową Muzeum zwróciło podatek VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako kosztu niekwalifikowanego po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego:

- 24.11.2007 r. dowód nr RB 11/40 – kwota 343 zł, z umowy Nr 8151/FPK/2006/DDN,

- 29.11.2007 r., dowód nr RB 11/45, WB nr 122 – kwota 1.804 zł, z umowy Nr 8151/FPK/2006/DDN.

- Dotacja celowa na podstawie Umowy Nr 6668/2007/DOZ - z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum otrzymało dofinansowanie na program operacyjny „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” na wykonanie zadania „Konserwacja, renowacja 
i zabezpieczenie nagrzewnic Cowpera oraz rurociągów wraz z podporami wchodzącymi w skład zabytkowej huty żelaza w Starachowicach” w wysokości 893.906,94 zł., dotacje zostały przekazane w dwóch transzach:

- I transza - dowód nr RB II 8/1 z dnia 13.08.2007 r. – kwota 446.950 zł;

- II transza - dowód nr RB II 12/1 z dnia 12.12.2007 r. – kwota 446.956,94 zł.

Całkowity koszt zrealizowanej umowy wyniósł 904.722,89 zł, w tym środki własne Muzeum 10.815,95 zł.

Podatek VAT jako koszt niekwalifikowany został zwrócony do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w styczniu i lutym 2008 roku w łącznej kwocie – 159.285 zł:

- 10.01.2008 r. /WB nr 7, dowód nr RB 1/29/ – kwota 79.405 zł  z umowy Nr 6668/2007/DOZ – ilo,

- 20.02.2008 r., /WB nr 21, dowód nr RB 2/28/ – kwota 79.880 zł z umowy Nr 6668/2007/DOZ – ilo.

Muzeum jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 664-19-43-885, rozpoczęło działalność w dniu 01.01.2001 r. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), 
w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego. Muzeum jako czynny podatnik VAT odlicza sobie podatek VAT naliczony.

Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym za 2007 rok przedstawia poniższa tabelka.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku VAT za 2007 rok

| Deklaracje VAT | Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego |
| --- | --- |
| Deklaracja za okres | Podatek należny | Podatek naliczony | Podatek do zwrotu | Podatek przenieś. | Data | Nr wyciągu | Dowód nr | Kwota | Za okres |
| BO | 14.985 |  |  |  |  |  |  |
| Styczeń | 34 | 3.664 | 3.630 |  |  |  |  |  |  |
| Luty | 46 | 2.472 | 2.426 |  | 06.02 06.02 14.02 | 10 10 13 | RB 2/6 RB2/7 RB 2/19 | 114 3.408 4.213 | 12/2006 11/2006 07/2006 |
| Marzec | 60 | 3.209 | 3.149 |  | 12.03 16.03 | 22 26 | RB 3/17 RB 3/31 | 7.250 95 | 12/2006 01/2007 |
| Kwiecień | 187 | 3.303 | 3.116 |  | 13.04 20.04 | 33 37 | RB 4/11 RB 4/23 | 132 3.535 | 02/2007 01/2007 |
| Maj | 461 | 3.321 | 2.860 |  | 02.05 11.05 | 42 46 | RB 5/1 RB 5/8 | 2.294 173 | 02/2007 03/2007 |
| Czerwiec | 483 | 2.507 | 2.024 |  | 12.06 15.06 | 56 57 | RB 6/13 RB 6/16 | 2.976 533 | 03/2007 04/2007 |
| Lipiec | 181 | 2.102 | 1.921 |  | 16.07 18.07 | 70 72 | RB 7/15 RB 7/18 | 2.583 385 | 04/2007 05/2007 |
| Sierpień | 137 | 2.193 | 2.056 |  | 08.08 16.08 | 79 82 | RB 8/9 RB 8/19 | 350 2.475 | 06/2007 05/2007 |
| Wrzesień | 477 | 12.289 2.108 | 12.289 1.631 |  | 06.09 12.09 | 88 90 | RB 9/4 RB 9/14 | 473 1.674 | 07/2007 06/2007 |
| Październik | 1.080 | 1.948 | 868 |  | 09.10 17.10 | 102 104 | RB 10/11 RB 10/16 | 1.448 389 | 07/2007 08/2007 |
| Listopad | 127 | 82.263 2.269 | 79.405 | 2.858 2.142 | 13.11 16.11 | 113 115 | RB 11/15 RB 11/23 | 12.609 1.667 | 09/2007 08/2007 |
| Grudzień | 116 | 80.598 4.398 | 79.880 | 718 4.282 | 10.12 18.12 18.12 | 126 131 131 | RB 12/5 RB 12/32 RB 12/33 | 593 1.311 275 | 10/2007 09/2007 10/2007 |
| Razem | 3.389 | 208.644 | 210.240 | 10.000 |  |  |  | 50.955 |  |

* kursywą zaznaczony jest podatek VAT od środków trwałych

Rozliczenie podatku VAT w 2007 roku przedstawiało się następująco:

Podatek należny Urzędowi Skarbowemu: 3.389 zł

Podatek naliczony : 208.644 zł

Podatek VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego – 210.240 zł.

w tym:

- podatek z działalności – 23.681 zł

- podatek od środków trwałych – 171.574 zł

- podatek z 2006 roku – 14.985 zł

Podatek zwrócony z Urzędu Skarbowego w 2007 roku – 50.955 zł

w tym:

- podatek VAT za 2006 rok – 14.985 zł

- podatek VAT za 2007 rok – 35.970 zł

Podatek VAT od środków trwałych za miesiąc listopad i grudzień 2007 rok został zwrócony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako koszt niekwalifikowany w styczniu i lutym 2008 roku w kwocie 159.285 zł.

- 10.01.2008 r. /WB nr 7, dowód nr RB 1/29/ – kwota 79.405 zł  z umowy Nr 6668/2007/DOZ – ilo,

- 20.02.2008 r., /WB nr 21, dowód nr RB 2/28/ – kwota 79.880 zł z umowy Nr 6668/2007/DOZ – ilo.

Muzeum po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego zwróciło podatek VAT wynikający z zawartych umów do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Kielcach oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie – w łącznej kwocie 11.036 zł:

Za 2006 rok w łącznej kwocie – 4.599 zł

- 08.02.2007 r. /dowód nr RB 2/10/ – kwota 992,00 zł – zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 2323/DOZ/2006 MCh;

- 13.03.2007 r. /dowód nr RB 3/18/ – kwota 3.607 zł  - zwrot podatku VAT do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, ul. Zamkowa 5;

Za 2007 rok w łącznej kwocie – 6.437 zł

- 20.11.2007 r. /dowód nr RB 11/24/ – kwota 4.290 zł - zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 3437/FPK/2007/DSA;

- 24.11.2007 r. /dowód nr RB 11/40/ – kwota 343 zł - zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 8151/FPK/2007/DDN;

- 29.11.2007 r. /dowód nr RB 11/45/ – kwota 1.804 zł - zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 8151/FPK/2007/DDN;

Rok 2008

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 roku, Nr 41 poz. 364) Starostwo Powiatowe w Starachowicach zawarło w dniu 21.01.2008 r. umowę z Muzeum Przyrody 
i Techniki im. Jana Pazdura na przekazanie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie jednostki w wysokości 470.000 zł. Dotacja podmiotowa nie była przedmiotem kontroli.

W dniu 25 czerwca 2008 roku została zawarta Umowa Nr 55/PL0250/EOG/08 pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, której przedmiotem jest realizacja Projektu „Regio Ferrea – renowacja 
i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach”, w ramach Projektu finansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W 2008 roku zostały przekazane II transze:

- 30.07.2008 r. /WB nr 9, dowód nr RB 7/2/ - zaliczka w kwocie 534.359,04 zł

- 18.12.2008 r. /WB nr 25, dowód nr RB 12/2/ - kwota 21.171,95 zł.

Wartość netto projektu w 2008 roku, czyli koszt kwalifikowany wyniósł 633.722,37 zł. Wysokość dofinansowania projektu z środków EOG, stanowiąca 85% kosztu kwalifikowanego wyniosła  538.664,01 zł.

Dotacja celowa w wysokości 232.275 zł udzielona przez Powiat Starachowicki na podstawie Aneksu z dnia 10 grudnia 2008 r. do Umowy z dnia 21 stycznia 2008 r., zawartej Pomiędzy Powiatem Starachowickim, jako udział własny i podatek VAT przy realizacji projektu Regio – Ferrea – Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach.

Dotacja została przekazana do Muzeum 11.12.2008 r. /Nr WB 22 – Dowód nr RB 12/1/ kwota 232.275 zł. -  środki na wydatki inwestycyjne do Projektu Regio – Ferrea.

Wartość netto czyli koszt kwalifikowany projektu w 2008 roku wyniósł 633.722,37 zł. Wysokość dofinansowania projektu ze strony Starostwa Powiatowego w Starachowicach, stanowiąca 6,15 % kosztu kwalifikowanego za 2008 rok wyniosła 38.973,93 zł.

Z dotacji w 2008 roku wydatkowano łączną kwotę 138.477,17 zł.,

w tym:

- wkład Starostwa Powiatowego, koszt kwalifikowany – 38.973,93 zł

- koszty niekwalifikowane, podatek VAT – 99.503,24 zł

Pozostałą wartość dotacji w wysokości 93.797,83 zł Muzeum Przyrody i Techniki zwróciło na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w dniu 31 grudnia 2008 roku /WB nr 25, dowód nr RB 12/7/.

Zwrot podatku VAT do Starostwa Powiatowego nastąpił 20.02.2009 r. - kwota 99.503,24 zł /WB nr 4, dowód nr RB 4-4/ zgodnie z pismem MP.T.KS.031-1/5/09 dotyczącym rozliczonej dotacji celowej z 2008 roku według aneksu z 30.10.2008 r.

Pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach Aneksem Nr 2 do Umowy Nr 3681/FPK/2006/DSK nr 9833/08 została zawarta umowa na dotację celową na udział Ministerstwa Kultury wynoszący 8,85% wkładu do Projektu Regio – Ferrea.

Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 21.10.2008 r. w kwocie 333.827 zł /WB nr 1, dowód nr RB 10/1/.

Wartość netto czyli koszt kwalifikowany projektu w 2008 roku wyniósł 633.722,37 zł. Wysokość dofinansowania projektu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiąca 8,85% kosztu kwalifikowanego za 2008 rok wyniosła 56.084,43 zł.

Pozostałą wartość dotacji w wysokości 277.743 zł Muzeum zwróciło na rachunek bankowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 29.12.2008 r. /WB nr 4, dowód nr 12/3/.

W dniu 11 września 2008 r. została zawarta Umowa Nr 19/JST/08 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Starachowickim na dotację celową w kwocie 2.000 zł na wspólną realizację zadania pn. I Festyn Historyczny „Od Prasłowian do Polaków” przez Województwo Świętokrzyskie i Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 03.12.2008 r. w kwocie 2.000 zł /WB nr 128, dowód nr RB 12/4/.

Dotacja została w całości wykorzystana.

Aneksem z dnia 29 maja 2008 r.  do Umowy z dnia 21 stycznia 2008 r., zawartej pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach zmieniono § 1 umowy, w którym Starostwo przekaże dotację celową w kwocie 20.000 zł  tytułem udziału Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury Archeoparku na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 
z przeznaczeniem na wykonanie pokrycia słomianego chaty celtyckiej oraz replik dachówek rzymskich dla kuchni rzymskiej” i zadania „Prace konserwatorskie i renowacyjne XVIII – wiecznego zegara słonecznego w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 
z przeznaczeniem na konserwację elementów kamiennych zegara”.

- Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 03.12.2008 r. w kwocie 10.000 zł /WB nr 128, dowód nr RB 12/2/.

- Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 21.10.2008 r. w kwocie 10.000 zł /WB nr 129, dowód nr RB 12/3/.

Dotacje zostały wykorzystane w całości.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku VAT za 2008 rok

| Deklaracje VAT | Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego |
| --- | --- |
| Deklaracja za okres | Podatek należny | Podatek naliczony | Podatek do zwrotu | Podatek VAT z przeniesienia | Data | Nr wyciągu | Dowód nr | Kwota | Za okres |
| BO | 159.285 |  |  |  |  |  |  |
| Styczeń | 1.733 | 330 3.008 | 330 1.275 3.576 6.424 | 3.576 6.424 | 10.01 | WB 1 | RB 1/10 | 79.405 | 11/2007 |
| Luty | 60 | 2.586 | 2.526 |  | 13.02 | WB 17 | RB 2/10 | 79.880 | 12/2007 |
| Marzec | 31 | 169 3.537 | 169 3.506 |  | 12.03 | WB 28 | RB 3/7 | 463 | 01/2008 |
| Kwiecień | 238 | 573 2.621 | 573 2.383 |  | 19.04 15.04 | WB 38 WB 40 | RB 4/20 RB 4/22 | 124 11.142 | 02/2008 01/2008 |
| Maj | 203 | 5.114 | 3.911 | 1.000 | 02.05 12.05 | WB 47 WB 50 | RB 5/1 RB 5/14 | 2.402 253 | 02/2008 03/2008 |
| Czerwiec | 2.298 | 2.391 | 93 1.000 |  | 11.06 17.06 | WB 63 WB 65 | RB 6/8 RB 6/18 | 1.019 3.422 | 04/2008 03.2008 |
| Lipiec | 5.278 | 9.629 | 4.351 |  | 14.07 | WB 75 WB 75 | RB 7/15 RB 7/16 | 1.937 531 | 04/2008 05/2008 |
| Sierpień | 956 | 2.161 | 1.205 |  | 13.08 14.08 | WB 84 WB 85 | RB 8/13 RB 8/15 | 753 3.380 | 06/2008 05/2008 |
| Wrzesień | 116 | 7.641 | 7.525 |  | 12.09 17.09 | WB 94 WB 96 | RB 9/19 RB 9/25 | 766 340 | 07/2008 06/2008 |
| Październik | 20 | 3.140 | 3.120 |  | 14.10 17.10 | WB 108 WB 109 | RB 10/12 RB 10/21 | 755 3.585 | 08/2008 07/2008 |
| Listopad | 167 | 7.185 | 7.018 |  | 13.11 18.11 | WB 118 WB 119 | RB 11/19 RB 11/20 | 478 450 | 09/2008 08/2008 |
| Grudzień | 501 | 124.780 2.517 | 124.780 2.016 |  | 10.12 16.12 31.12 31.12 | WB 133 WB 137 WB 144 WB 144 | RB 12/16 RB 12/23 RB 12/56 RB 12/58 | 47 7.047 811 3.073 | 10/2008 09/2008 11/2008 10/2008 |
| Razem | 11.601 | 177.382 | 335.066 |  |  |  |  | 202.063 |  |

* kursywą zaznaczony jest podatek VAT od środków trwałych

Rozliczenie podatku VAT w 2008 roku przedstawiało się następująco:

Podatek należny Urzędowi Skarbowemu: 11.601 zł

Podatek naliczony : 177.382 zł

Podatek VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego – 335.066 zł

w tym:

- podatek z działalności – 46.353 zł

- podatek od środków trwałych – 129.428 zł

- podatek z 2007 r. /miesiąc listopad, grudzień/ - 159.285 zł

Podatek zwrócony z Urzędu Skarbowego w 2008 roku – 202.063 zł

w tym:

- podatek VAT za 2007 rok – 159.285 zł

- podatek VAT za 2008 rok –   42.778 zł

Podatek VAT od Projektu Regio - Ferrea  został zwrócony do Starostwa Powiatowego 
w Starachowicach  jako koszt niekwalifikowany w lutym 2009 roku w kwocie 99.503,24 zł.

- 20.02.2009 r. - kwota 99.503,24 zł /WB nr 4, dowód nr RB 4-4/.

Muzeum po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego zwróciło podatek VAT wynikający z zawartych umów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Krakowie  za 2007 rok – w łącznej kwocie 161.196 zł:

- 21.01.2008 r. , WB nr 1, dowód nr RB 1/29 – kwota 79.405 zł – zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 6668/2007/DOZ-ilo,

- 20.02.2008 r., WB nr 21, dowód nr RB 2/28 – kwota 79.880 zł  - zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 6668/2007/DOZ-ilo,

- 24.04.2008 r., WB nr 42, dowód nr 4/35 – kwota 1.911 zł - zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 6668/2007/DOZ-ilo.

Podatek VAT w 2008 roku, oraz rozliczone dotacje celowe wykazane 
w „Sprawozdaniu Finansowym za 2008 rok” są zgodne z dokumentami księgowymi.

Rok 2009

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 roku, Nr 41 poz. 364) Starostwo Powiatowe w Starachowicach zawarło z Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura na przekazanie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie jednostki w wysokości 550.000 zł.

Dotacja podmiotowa nie była przedmiotem kontroli.

W dniu 05.03.2009 r. została zawarta Umowa nr 28/OR/2009 pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura na dotację celową, zmienioną Aneksem z dnia 23 kwietnia 2009 r. w kwocie 425.177 zł, z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego przy realizacji projektu Regio Ferrea.

Dotacja celowa została przekazana do Muzeum w dwóch transzach:

- 13.03.2009 r. w kwocie 150.000 zł /WB nr 33, dowód nr RB 32/03/09/,

- 20.05.2009 r. w kwocie 275.177 zł /WB nr 18, dowód nr RB 18/05/.

Z dotacji w 2009 roku wydatkowano łączną kwotę 300.013,99 zł.,

Pozostałą kwotę  niewykorzystanej dotacji w wysokości 125.163,01 zł Muzeum Przyrody 
i Techniki zwróciło na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w dniu 31 grudnia 2009 r. /WB nr 53, dowód nr RB 54/12/.

Dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na urządzenie zieleni na terenie Muzeum na podstawie porozumienia nr 60/GNO/2009 z 31.03.2009 r. na kwotę 30.000 zł. Wartość całkowita projektu 36.164,00 zł 
w tym ze środków Powiatu Starachowickiego 30.000 zł i ze środków Muzeum 6.164 zł.

- /WB nr 11, dowód nr RB 11/04/ dotacja celowa – kwota 30.000 zł.

Dotacja w całości została wykorzystana.

W dniu 25 czerwca 2008 roku została zawarta Umowa Nr 55/PL0250/EOG/08 pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, której przedmiotem jest realizacja Projektu „Regio Ferrea – renowacja 
i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach”, w ramach Projektu finansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2009 roku koszty kwalifikowane całego zadania wyniosły 4.878.276,48 zł, z czego koszty ze środków EOG – 4.146.535,01 zł.

W 2009 roku środki do Muzeum zostały przekazane w 8 transzach w łącznej kwocie 3.864.995,21 zł:

- 19.02.2009 r. /WB nr 5, dowód nr RB 2-5/02/ Transza 3A - kwota  + 40.781,11 zł

- 19.02.2009 r. /WB nr 5, dowód nr RB 295/02/ - Transza 3B - kwota  + 617.093,05 zł

- 13.02.2009 r. /WB nr 4, dowód nr RB 2-4/02/ - zwrot niewykorzystanej zaliczki za 2008 r. – kwota  + 136,04 zł

- 26.02.2009 r. /WB nr 8, dowód nr RB 2-8/02/ - zwrot zaliczki z umowy – kwota  -136,04 zł

- 13.05.2009 r. /WB nr 13, dowód nr RB 2-14/05/ - Transza 4A – kwota  +1.033.794,70 zł

- 14.05.2009 r. /WB nr 14, dowód nr RB 2-14/05/ - Transza 4B – kwota + 31.258,27 zł

- 11.09.2009 r. /WB nr 25, dowód nr RB 2-25/09/ - Transza 5 – kwota + 793,818,10 zł

- 02.12.2009 r. /WB nr 31, dowód nr RB 2-31/12/ - Transza 6 – kwota +1.348.249,98 zł

Pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach Umowa Nr 3681/FPK/2006/DSK została zawarta umowa na dotację celową na udział Ministerstwa Kultury wynoszący 8,85% wkładu do Projektu Regio – Ferrea.

Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 27.02.2009 r. w kwocie 610.998 zł /WB nr 1, dowód nr RB 3-1/.

W 2009 roku koszty kwalifikowane całego projektu wyniosły 4.878.276,48 zł

Wysokość dofinansowania projektu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiąca 8,85% kosztu kwalifikowanego za 2009 rok wyniosła 431.727,44 zł.

Pozostałą niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 179.270,56 zł Muzeum zwróciło na rachunek bankowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31.12.2009 r. /dowód nr RB 3-5/12/.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na realizację zadania „Renowacja zabytkowej infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład Zespołu Wielkopiecowego w Starachowicach” na podstawie Umowy Nr 29/DN/09 z dnia 14.08.2009 roku na kwotę 7.000 zł.

Wartość całkowita zadania to 12.930,33 zł, z tego 6.132,27 zł ze środków dotacji, 
a 6.798,06 zł ze środków Muzeum.

Dotacja celowa przekazana do Muzeum 19.11.2009 r. w kwocie 7.000 zł /WB 151, dowód nr RB 150/11/.

Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego:

- 22.12.2009 r. – kwota  469,70 zł /WB nr 167, dowód nr RB 157-170/,

- 29.12.2009 r. – kwota 398,03 zł /WB nr 169, dowód nr RB 168/12/.

W dniu 28.08.2009 r. została zawarta Umowa nr 192/PK/2009 pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura na dotację celową 
w kwocie 6.000 zł na pokrycie częściowe kosztów organizacji II Festynu Historycznego „Od Prasłowian do Polaków”.

Wartość całkowita kosztów Festynu to 12.154,16 zł z czego: 5.415,92 zł  finansowane przez Powiat Starachowicki, 5.000 zł przez Stowarzyszenie Starożytników i 1.738,24 finansowane przez Muzeum.

Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 02.09.2009 r. w kwocie 6.000 zł /WB nr 108, dowód nr RB 107/09/.

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej do Starostwa Powiatowego w kwocie 22,53 zł – 29.09.2009r. /WB nr 125, dowód nr 124/09/

- zwrot dotacji celowej do Starostwa Powiatowego dotyczącej podatku VAT  w kwocie 561,55 zł – 19.10.2009 r. /WB nr 136, dowód nr RB 135/10/.

Umowa pożyczki Nr 37/FP/2009 zawarta 11 marca 2009 roku pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Muzeum Przyrody i Techniki pożyczka przeznaczona na realizację projektu „Regio – Ferrea – Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza Starachowice w zakresie sfinansowania wydatków w pierwszych dwóch kwartałach realizacji projektu”.

- Pożyczka przekazana do Muzeum – kwota 610.000 zł /WB nr 8, dowód nr RB 8/03/ - 27.03.2009 r.

- Częściowy zwrot pożyczki – kwota 210.000 zł /WB 8, dowód nr 1362 WB – 8/06/ - 22.06.2011 r.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku VAT za 2009 rok

| Deklaracje VAT | Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego |
| --- | --- |
| Deklaracja za okres | Podatek należny | Podatek naliczony | Podatek do zwrotu | Data | Nr wyciągu | Dowód nr | Kwota | Za okres |
| BO | 133.003 |  |  |  |  |  |
| Styczeń | 319 | 12 4.598 | 12 4.279 |  |  |  |  |  |
| Luty | 407 | 17.923 3.332 | 17.923 2.925 | 17.02 24.02 | WB 20 WB 24 | RB 19/02 RB 23/02 | 126.796 6.207 | 12/2008 11/2008 |
| Marzec | 925 | 270.930 3.204 | 270.930 2.279 | 17.03 | WB 35 | RB 34/03 | 4.291 | 01/2009 |
| Kwiecień | 144 | 601 3.608 | 601 3.464 | 17.04 | WB 49 | RB 48/04 | 20.848 | 02/2009 |
| Maj | 1 | 17.820 3.243 | 17.820 3.242 | 14.05 | WB 61 | RB 60/05 | 273.209 | 03/2009 |
| Czerwiec | 1.552 | 204.555 4.281 | 204.555 2.729 | 12.06 | WB 74 | RB 73/06 | 4.065 | 04/2009 |
| Lipiec | 197 | 148.345 2.308 | 148.345 2.111 | 14.07 | WB 87 | RB 86/07 | 21.062 | 05/2009 |
| Sierpień | 100 | 14.966 1.915 | 14.966 1.815 | 12.08 | WB 98 | RB 97/08 | 207.284 | 06/2009 |
| Wrzesień | 254 | 193.465 3.068 | 193.465 2.814 | 15.09 | WB 115 | RB 114/09 | 150.456 | 07/2009 |
| Październik | 137 | 1.148 2.274 | 1.148 2.137 | 16.10 | WB 135 | RB 134/10 | 16.781 | 08/2009 |
| Listopad | 569 | 535 4.598 | 535 4.029 | 13.11 | WB 148 | RB 147/11 | 196.279 | 09/2009 |
| Grudzień | 211 | 181.852 3.755 | 181.852 3.544 | 24.12 | WB 168 | RB 167/11 | 3.285 | 10/2009 |
| Razem | 4.816 | 1.092.336 | 1.220.523 |  |  |  | 1.030.563 |  |

* kursywą zaznaczony jest podatek VAT od środków trwałych

Rozliczenie podatku VAT w 2009 roku przedstawiało się następująco:

Podatek należny Urzędowi Skarbowemu: 4.816 zł

Podatek naliczony : 1.092.336 zł

Podatek VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego – 1.220.523 zł

w tym:

- podatek z działalności – 35.368 zł

- podatek od środków trwałych – 1.052.152 zł

- podatek za 2008 r . – 133.003 zł

Podatek zwrócony z Urzędu Skarbowego w 2009 roku – 1.030.563 zł

w tym:

- podatek VAT za 2008 rok – 133.003 zł

- podatek VAT za 2009 rok – 897.560 zł

Podatek VAT od Projektu Regio - Ferrea  do Starostwa Powiatowego 
w Starachowicach zgodnie z pismem MP.T.KS.031-1/5/09 dotyczącym rozliczonej dotacji celowej z 2008 roku wg aneksu z 30.10.2008 r. jako kosztu niekwalifikowanego został zwrócony 20.02.2009 r. /WB nr 4, dowód nr 4-4/  w kwocie 99.503,24 zł.

W 2009 roku na pisemne wnioski zgodnie z zapisami w ustawie o VAT w ciągu 25 dni od dat złożenia deklaracji VAT zwracane były na konto bankowe Muzeum kwoty wynikające z deklaracji a podlegające zwrotowi. Podatek VAT z Urzędu Skarbowego wpływał na rachunek podstawowy /dotacje podmiotowe/, tj. konto bankowe 83 1050 1432 1000 0022 6229 5146. Muzeum kwoty wynikające z podatku VAT przeksięgowało na rachunek bankowy dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego, tj. konto bankowe Nr 39 1050 1432 1000 0023 1572 8291. – w łącznej kwocie 965.098,87 zł:

- 19.02.2009 r. /WB nr 22, dowód nr RB 21/02/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc grudzień 2008 r. – kwota  + 126.796 zł,

- 19.02.2009 r. /WB nr 22, dowód nr RB 21/02/ - przeksięgowanie podatku VAT – kwota + 1.012 zł,

- 19.02.2009 r. /WB nr 22, dowód nr RB 21/02/ - przeksięgowanie podatku VAT  – kwota + 506 zł,

- 20.04.2009 r. /WB nr 13, dowód nr 13/04/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc luty 2009 r., - kwota + 17.923 zł,

- 18.05.2009 r. /WB nr 17, dowód nr RB 4-17/05/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc marzec 2009 r. – kwota + 270.930 zł,

- 23.07.2009 r. /WB nr 24, dowód nr RB 4-24/07/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc maj 2009 r., - kwota + 16.793,04 zł,

- 13.08.2009 r. /WB nr 27, dowód nr RB 4-27/08/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc czerwiec 2009 r., - kwota + 204.485,62 zł,

- 16.09.2009 r., /WB nr 30, dowód nr RB 4-30/09/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc lipiec 2009 r., - kwota + 148.292 zł,

- 19.10.2009 r., /WB nr 37, dowód nr RB 4-37/10/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc sierpień 2009 r. – kwota  + 14.966 zł,

- 16.11.2009 r., /WB nr 44, dowód nr RB 4-44/11/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc wrzesień 2009 r. – kwota + 163.395,21 zł.

Podatek VAT w 2009 roku, oraz rozliczone dotacje celowe wykazane 
w „Sprawozdaniu Finansowym za 2009 rok” są zgodne z dokumentami księgowymi.

Rok 2010

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 roku, Nr 41 poz. 364) Starostwo Powiatowe w Starachowicach zawarło w dniu 11 stycznia 2010 Umowę Nr 17/FP/2010 
z Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura na przekazanie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie jednostki zmienioną Aneksem z dnia 21.01.2010 roku, oraz Aneksem z dnia 06.10.2010 w wysokości 727.000 zł.

Dotacja podmiotowa nie była przedmiotem kontroli.

W dniu 25 czerwca 2008 roku została zawarta Umowa Nr 55/PL0250/EOG/08 pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, której przedmiotem jest realizacja Projektu „Regio Ferrea – renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach”, w ramach Projektu finansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2010 roku koszty kwalifikowane całego zadania wyniosły 2.188.086,25 zł, z czego koszty ze środków EOG – 1.859.873.31 zł.

W 2010 roku środki zostały przekazane w 4 transzach w łącznej kwocie – 1.482.824,91 zł

- 08.03.2010r., /WB nr 12, dowód nr WB-12/03/ - Transza 7 - kwota 682.349,63 zł

- 19.05.2010 r., /WB nr 23, dowód nr WB – 23/05 – Transza 8 - kwota 142.655,36 zł

- 25.08.2010 r., /WB nr 34, dowód nr WB – 34/08 – Transza 9 – kwota 214.370,70 zł

- 14.12.2010 r., /WB nr 46, dowód nr WB – 46/12 – Transza 10 – kwota 443.449,22 zł

Pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach Umowa Nr 3681/FPK/2006/DSK została zawarta umowa na dotację celową na udział Ministerstwa Kultury wynoszący 8,85% wkładu do Projektu Regio – Ferrea. W 2010 roku koszty kwalifikowane całego zadania wyniosły 2.188.086,25 zł, z czego koszty Ministerstwa  Kultury – 193.546,86 zł

Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 20.04.2010 r. w kwocie 202.048,56 zł /WB nr 21, dowód nr RB 5-04/.

Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.501,70 zł Muzeum zwróciło na rachunek bankowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31.12.2010 r. /WB nr 21, dowód nr  WB-21/12/.

Umowa nr 18/FP/2010 zawarta w dniu 14 stycznia 2010 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki, zmienionej Aneksem Nr 1/201 na przekazanie dotacji celowej w kwocie 141.012 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego przy realizacji projektu Regio Ferrea.

- dotacja przekazana do Muzeum – kwota 141.012 zł  /WB nr 18, dowód nr 136 z WB-18/05 z 24.05.2010 r./,

Wkład Powiatu Starachowickiego w 2010 roku wyniósł – 134.498,67 zł.

- zwrot niewykorzystanej dotacji – kwota 6.513,33 zł /WB nr 57, dowód nr 136 z WB 57/2 z 31.12.2010 r.

Umowa Nr 145/FP/2010 zawarta w dniu 15.06.2010 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki na przekazanie dotacji celowej w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakres rzeczowy i finansowy projektu pn. „Wykonanie prac 
o charakterze ratunkowym na zabytkowym budynku Zarządu Huty w Starachowicach – I etap”.

- dotacja przekazana do Muzeum – kwota 30.000 zł  /WB nr 190, dowód nr 131 z WB-190/12 z 07.12.2010 r./,

Wkład Powiatu Starachowickiego w 2010 roku wyniósł – 19.118,60 zł. + 4.206,09 VAT

- zwrot niewykorzystanej dotacji – kwota 6.675,31 zł /WB nr 28, dowód nr 135 z WB 29/12 z dnia 29.12.2010 r.

- zwrot podatku VAT do Starostwa Powiatowego z umowy Nr 145/FP/2010 
z 15.06.2010 r. – kwota 4.206,09 zł - /WB nr 26, dowód nr 131 z WB – 26/02 z dnia 17.02.2011 r./

Umowa nr 5634/10/DOZ z 23.09.2010 r. pomiędzy Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody i Techniki na dotację celową na zakres rzeczowy i finansowy projektu pn. „Wykonanie prac o charakterze ratunkowym na zabytkowym budynku Zarządu Huty w Starachowicach – I etap”.

Wkład Ministerstwa Kultury  w 2010 roku wyniósł – 216.721,31 zł.

- dotacja celowa na odbudowę budynku dawnej dyrekcji przekazana w kwocie 264.400 zł - /WB nr 21, dowód nr 135 WB – 22/10 z dnia 28.10.2011 r.

- zwrot podatku VAT z umowy nr 5634/10/DOZ – kwota 47.678,69 zł, /WB nr 26, dowód nr 131 z WB – 26/02 z dnia 17.02.2011 r.

Umowa Nr 280/FP/2010 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej uzyskanej z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2010 roku zawarta pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura na realizację zadania „zakup wyposażenia dla Muzeum Przyrody i Techniki EKOMUZEUM w Starachowicach” w kwocie 50.000 zł.

- dotacja celowa przekazana do Muzeum – kwota 50.000 zł  /WB nr 50, dowód nr 136 
z WB 50/11 z 26.11.2010 r/.

Wkład Starostwa Powiatowego w 2010 roku wyniósł – 42.959,83 zł. + 7.040,17 zł VAT

- zwrot podatku VAT do Starostwa Powiatowego z umowy 280/FP/2010 – kwota 7.040,17 zł /WB nr 26, dowód nr 131 z WB 26/2 z 17.02.2011r.

Umowa Nr 6/2010 z dnia 09.06.2010 roku zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem a Muzeum Przyrody i Techniki na dotację celową – realizacja prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej remontu i rekonstrukcji budynku zarządu Huty, wchodzącego w skład zabytkowego Zespołu Wielkopiecowego 
w Starachowicach – 16.158 zł

Kwota dotacji wykorzystana - 13.244,32 zł.

- dotacja celowa przekazana do Muzeum – kwota 16.158 zł - /WB nr 15, dowód nr WB-16/07 z dnia 05.07.2010 r./

- zwrot podatku VAT do Wojewódzkiego Konserwatora – kwota 2.913,68 zł - /WB nr 19, dowód nr WB – 20/09 z dnia 21.09.2010 r./

Umowa Nr GNO/GR nr 177/2010 z dnia 27.07.2010 r. – dotacja celowa na urządzenie zieleni na terenie Muzeum po zakończeniu prac w ramach projektu Regio – Ferrea od Powiatu Starachowickiego.

- WB nr 33, dowód nr 136 z WB – 33/08 , z dnia 19.08.2010 r.– kwota 15.000 zł.

Dotacja wykorzystana w całości.

Pożyczka z Powiatu Starachowickiego zgodnie z Umową nr 101/FP/2010 
z 28.04.2010 r. /WB nr 67, dowód nr WB – 67/05 z dnia 04.05.2010 r./ - przekazana kwota – 148.352 zł . Pożyczka została przeznaczona  na sfinansowanie kosztów wykonania przyłącza ciepłowniczego do Muzeum od sieci Zakładu Energetyki Cieplnej wraz z dokumentacją projektową przyłącza.

Częściowy zwrot pożyczki do Umowy nr 101/FP/2010 w kwocie – 26.752 zł. /WB 116, dowód nr WB – 116/07/ z dnia 19.07.2010 r/.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku VAT za 2010 rok

| Deklaracje VAT | Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego |
| --- | --- |
| Deklaracja za okres | Podatek należny | Podatek naliczony | Podatek do zwrotu | Data | Nr wyciągu | Dowód nr | Kwota | Za okres |
| BO | 189.960 |  |  |  |  |  |
| Styczeń | 496 | 73 4.486 | 73 3.990 | 12.01 | WB 3 | WB 4/01 | 4.564 | 11/2009 |
| Luty | 267 | 10.002 4.415 | 10.002 4.148 | 16.02 | WB 25 | WB 25/02 | 185.396 | 12/2009 |
| Marzec | 407 | 24.431 3.671 | 24.431 3.264 | 25.03 | WB 44 | WB 44/03 | 4.063 | 01/2010 |
| Kwiecień | 107 | 513 4.121 | 513 4.014 | 16.04 | WB 58 | WB 58/04 | 14.150 | 02/2010 |
| Maj | 11 | 75.076 3.886 | 75.076 3.875 | 18.05 | WB 76 | WB 76/05 | 27.695 | 03/2010 |
| Czerwiec | 256 | 53.407 5.839 | 53.407 5.583 | 16.06 | WB 95 | WB 95/06 | 4.527 | 04/2010 |
| Lipiec | 113 | 8.269 3.849 | 8.269 3.736 | 16.07 | WB 115 | WB 115/07 | 78.951 | 05/2010 |
| Sierpień | 124 | 19.851 3.905 | 19.851 3.781 | 12.08 | WB 122 | WB 122/07 | 58.990 | 06/2010 |
| Wrzesień | 541 | 271.366 4.561 | 271.366 4.020 | 20.09 | WB 142 | WB 142/09 | 12.005 | 07/2010 |
| Październik | 544 | 375 5.098 | 375 4.554 | 18.10 | WB 158 | WB 158/09 | 23.632 | 08/2010 |
| Listopad | 5.711 | 3.942 5.553 | 3.784 |  |  |  |  |  |
| Grudzień | 5.169 | 99.170 6.308 | 99.170 1.139 | 21.12 | WB 201 WB 198 | WB 201/12 WB 198/12 | 4.929 275.386 | 10/2010 09/2010 |
| Razem | 13.746 | 622.167 | 798.381 |  |  |  | 694.288 |  |

* kursywą zaznaczony jest podatek VAT od środków trwałych

Rozliczenie podatku VAT w 2010 roku przedstawiało się następująco:

Podatek należny Urzędowi Skarbowemu: 13.746 zł

Podatek naliczony : 622.167 zł

Podatek VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego – 798.381zł

w tym:

- podatek z działalności – 42.104 zł

- podatek od środków trwałych – 566.317 zł

- podatek VAT  z 2009 r. – 189.960 zł

Podatek zwrócony z Urzędu Skarbowego w 2010 roku – 694.288 zł

w tym:

- podatek VAT za 2009 rok – 189.960 zł

- podatek VAT za 2010 rok – 504.328 zł

Muzeum po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego zwróciło podatek VAT z dotacji celowej w łącznej kwocie 61.838,63 zł.

- zwrot podatku VAT do Powiatu Starachowickiego z Umowy Nr 145/FP/2010 
z 15.06.2010 r. – kwota 4.206,09 zł /WB nr 26, dowód nr 131 z WB – 26/02 z dnia 17.02.2011 r./

- zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Umowy Nr 5634/10/DOZ z 23.09.2010 r. – kwota 47.678,69 zł /WB nr 26, dowód nr 131 z WB – 26/02 z dnia 17.02.2011 r./

- zwrot podatku VAT do Powiatu Starachowickiego z Umowy Nr 280/FP/2010 – kwota 7.040.17 zł /WB nr 26, dowód nr 131 z WB – 26/2 z dnia 17.02.2011 r./

- zwrot podatku VAT do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Umowy Nr 6/2010 z 09.06.2010 r. – kwota 2.913,68 zł /WB nr 19, dowód nr WB-20/09 z dnia 21.09.2010 r.

W 2010 roku na pisemne wnioski, zgodnie z zapisami w ustawie o VAT w ciągu 25 dni od dat złożenia deklaracji VAT zwracane były na konto bankowe Muzeum kwoty wynikające z deklaracji a podlegające zwrotowi. Podatek VAT z Urzędu Skarbowego wpływał na rachunek podstawowy /dotacje podmiotowe/, tj. konto bankowe 83 1050 1432 1000 0022 6229 5146. Muzeum kwoty wynikające z podatku VAT przeksięgowało na rachunek bankowy Nr 39 1050 1432 1000 0023 1572 8291 dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego. – w łącznej kwocie 526.700,55 zł:

- 14.01.2010 r. /WB nr 1 , dowód nr 1362 WB – 1/01/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc październik 2009 r.  – kwota  + 972 zł,

- 14.01.2010 r. /WB nr 1, dowód nr 1362 WB – 1/01/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc listopad 2009 r., - kwota + 530 zł,

- 18.02.2010 r. /WB nr 5, dowód nr 1362 WB – 5/02/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc grudzień 2009 r. – kwota  + 181.851,95 zł,

- 18.02.2010 r. /WB nr 7, dowód nr WB – 7/02/ - zwrot podatku VAT na konto dotacji celowej z EOG Regio – Ferrea – kwota - 69.805,36 zł,

- 19.04.2010 r. /WB nr 12, dowód nr 1362 WB – 12/04/ - przeksięgowanie podatku VAT  za miesiąc luty 2010 r. – kwota  + 10.002 zł,

- 19.04.2010 r. /WB nr 17, dowód nr 1362 WB – 17/04/ - zwrot podatku VAT na konto dotacji celowej z EOG Regio – Ferrea – kwota – 9.306 zł,

- 18.05.2010 r. /WB nr 17, dowód nr 1362 WB – 17/05/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc marzec 2010 r. – kwota + 24.431 zł,

- 17.06.2010 r. /WB nr 25, dowód nr 1362 WB – 30/06/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc kwiecień 2010 r. – kwota + 506 zł,

- 19.07.2010 r. /WB nr 30, dowód nr 1362 WB – 29/07/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc maj 2010 r. – kwota + 47.905 zł,

- 17.08.2010 r. /WB nr 32, dowód nr 1362 WB – 32/08/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc czerwiec – kwota + 52.660,96 zł,

- 21.09.2010 r. /WB nr 37, dowód nr 1362 WB - 37/09/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc lipiec 2010 r. – kwota + 506 zł,

- 19.10.2010 r. /WB nr 40, dowód nr 1362 WB – 40/10/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc sierpień 2010 r. – kwota + 15.301 zł,

- 20.12.2010 r. /WB 55, dowód nr 1362 WB – 55/12/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc październik 2010 r. – kwota + 352 zł,

- 27.12.2010 r. /WB nr 56, dowód nr 1362 WB – 56/12/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc wrzesień 2010 r. – kwota + 270.794 zł,

Podatek VAT z Urzędu Skarbowego wpływał na rachunek podstawowy /dotacje podmiotowe/, tj. konto bankowe 83 1050 1432 1000 0022 6229 5146. Muzeum kwoty wynikające z podatku VAT przeksięgowało na rachunek bankowy Nr 64 1050 1432 1000 0023 1628 9277 dotacji celowej z EOG Regio - Ferrea – w łącznej kwocie  69.498,03 zł:

- 18.02.2010 r. /WB nr 7, dowód nr 1363 WB – 7/02/ - przeksięgowany podatek VAT za miesiąc grudzień 2009 r. – kwota + 69.805,36 zł,

- 19.04.2010 r. /WB nr 17, dowód nr 1363 WB – 17/04/ - przeksięgowanie podatku VAT  za miesiąc luty 2010 r. – kwota + 9.306 zł,

- 18.10.2010 r. /WB 40, dowód nr 1363 WB – 40/10/ - przeksięgowanie podatku VAT za sierpień 2010 r. – kwota + 19.801 zł,

- 19.10.2010 r. /WB nr 41, dowód nr 1363 WB – 41/10/ - zwrot podatku VAT na konto dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego – kwota - 15.301 zł,

- 16.12.2010 r. /WB nr 48, dowód nr 1363 WB – 48/12/ - zwrot podatku VAT z lokat – kwota - 5.611,63 zł,

- pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości - 8.501,70 zł Muzeum zwróciło na rachunek bankowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 31.12.2010 r. /WB nr 21, dowód nr  WB-21/12/.

Podatek VAT w 2010 roku, oraz rozliczone dotacje celowe wykazane 
w „Sprawozdaniu Finansowym za 2010 rok” są zgodne z dokumentami księgowymi.

Rok 2011

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 roku, Nr 41 poz. 364) Starostwo Powiatowe w Starachowicach zawarło w dniu 14 stycznia 2011 Umowę Nr 7/FP/2011 
z Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura na przekazanie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie jednostki zmienioną Aneksem z dnia 05.05.2011 roku, oraz Aneksem z dnia 29.06.2011 w wysokości 714.480 zł.

W dniu 25 czerwca 2008 roku została zawarta Umowa Nr 55/PL0250/EOG/08 pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, której przedmiotem jest realizacja Projektu „Regio Ferrea – renowacja 
i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej Huty Żelaza w Starachowicach”, w ramach Projektu finansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2011 roku koszty kwalifikowane całego zadania wyniosły 148.579,14, z czego koszty ze środków EOG – 126.292,32 zł.

W 2011 roku środki zostały przekazane w 1 transzą:

- 11.03.2011 r. /WB nr 5, dowód nr WB – 5/03/ - kwota 375,447,24 zł.

Wydatkowano kwotę 126.292,32 zł.

Pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach Umowa Nr 3681/FPK/2006/DSK została zawarta umowa na dotację celową na udział Ministerstwa Kultury wynoszący 8,85% wkładu do Projektu Regio – Ferrea. W 2011 roku koszty kwalifikowane całego projektu wyniosły 148.579,14 zł, z czego koszty Ministerstwa Kultury – 8.402,96 zł.

- Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 04.03.2011 r. w kwocie 8.402,96 zł /WB nr 5, dowód nr – 5/03/.

Z przyznanej dotacji Muzeum wydatkowało kwotę 8.402,96 zł.

Umowa nr 113/FP/2011 zawarta w dniu 29 kwietnia 2011 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki, na przekazanie dotacji celowej w kwocie 6.444,77 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego przy realizacji projektu Regio Ferrea.

- Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 29.04.2011 r. /WB nr 5, dowód nr 1362 WB – 5/04/ - kwota 6.444,77.

Z przyznanej dotacji Muzeum wykorzystało kwotę 6.444,77 zł.

Umowa nr 249/PK/2011 zawarta w dniu 12.09.2011 pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki, na wspólną realizację projektu pod nazwą „HUTA POD OCHRONĄ” na przekazanie w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji kosztorysowo – projektowej i zatrudnienie inspektora nadzoru budowy.

- Dotacja celowa została przekazana do Muzeum 19.09.2011 r. – kwota 10.000 zł - /WB nr 13, dowód nr 1362 WB – 13/09/, projekt jest w trakcie realizacji.

Umowa nr 271/FP/2011 zawarta w dniu 10.11.2011 pomiędzy Powiatem Starachowickim a Muzeum Przyrody i Techniki, na przekazanie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji projektu  „Huta pod ochroną” w kwocie 26.100 zł.

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku VAT do 15 października 2011 roku

| Deklaracje VAT | Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego |
| --- | --- |
| Deklaracja za okres | Podatek należny | Podatek naliczony | Podatek do zwrotu | Data | Nr wyciągu | Dowód nr | Kwota | Za okres |
| BO | 104.093 |  |  |  |  |  |
| Styczeń | 479 | 135 8.022 | 135 7.543 | 13.01 | WB 6 | WB – 6/01 | 3.784 | 11/2010 |
| Luty | 255 | 100 7.917 | 100 7.662 | 16.02 | WB 25 | WB – 25/02 | 100.309 | 12/2010 |
| Marzec | 477 | 83 8.228 | 83 7.751 | 18.03 | WB 46 | WB – 46/03 | 7.678 | 01/2011 |
| Kwiecień | 690 | 32.516 10.848 | 32.516 10.158 | 13.04 | WB 60 | WB – 60/04 | 7.762 | 02/2011 |
| Maj | 3.934 | 18 7.334 | 18 3.400 | 13.05 | WB 78 | WB – 78/05 | 7.834 | 03/2011 |
| Czerwiec | 2.430 | 8.304 | 5.874 | 15.06 | WB 99 | WB - 99/09 | 42.674 | 04/2011 |
| Lipiec | 1.632 | 49 4.762 | 49 3.130 | 20.07 | WB 113 | WB – 113/07 | 3.418 | 05/2011 |
| Sierpień | 1.442 | 1.997 6.714 | 1.997 5.272 | 08.08 | WB 122 | WB – 122/08 | 5.874 | 06/2011 |
| Wrzesień | 867 | 6.927 | 6.060 | 13.09 | WB 147 | WB -147/09 | 3.179 | 07/2011 |
| Październik |  |  |  | 13.10 | WB 165 | WB – 165/10 | 7.269 | 08/2011 |
| Razem | 12.206 | 103.954 | 195.841 |  |  |  | 189.781 |  |

* kursywą zaznaczony jest podatek VAT od środków trwałych

Rozliczenie podatku VAT w 2011 roku przedstawiało się następująco:

Podatek należny Urzędowi Skarbowemu: 12.206 zł

Podatek naliczony :  103.954zł

Podatek VAT do zwrotu z Urzędu Skarbowego – 195.841 zł

w tym:

- podatek z działalności – 56.850 zł

- podatek od środków trwałych – 34.898 zł

- podatek za 2010 r. – 104.093 zł

Podatek zwrócony z Urzędu Skarbowego w 2011 roku – 189.781zł

w tym:

- podatek VAT za 2010 rok – 104.093 zł

- podatek VAT za 2011 rok – 85.688 zł

Kwota 104.093 zł  została zwrócona na konto bankowe podatnika na pisemny wniosek zgodnie z zapisami w ustawie VAT w ciągu 25 dni od daty złożenia deklaracji:

- zwrócony podatek VAT za miesiąc listopad 2010 rok – kwota 3.784 zł – 13.01.2011 r. /WB nr 6, dowód nr WB – 6/01/,

- zwrócony podatek VAT za miesiąc grudzień 2010 rok – kwota 100.309 zł – 16.02.2011 r. /WB nr 25, dowód nr WB – 25/02/.

Do 15 października 2011 roku Muzeum zwróciło podatek VAT w łącznej kwocie 58.924,95 zł.:

- zwrot podatku VAT do Starostwa Powiatowego z umowy Nr 145/FP/2010 
z 15.06.2010 r. – kwota 4.206,09 zł - /WB nr 26, dowód nr 131 z WB – 26/02 z dnia 17.02.2011 r./

- zwrot podatku VAT do Starostwa Powiatowego z umowy 280/FP/2010 – kwota 7.040,17 zł /WB nr 26, dowód nr 131 z WB 26/2 z 17.02.2011r/,

- zwrot podatku VAT do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z umowy nr 5634/10/DOZ – kwota 47.678,69 zł, /WB nr 26, dowód nr 131 z WB – 26/02 z dnia 17.02.2011 r/.

W 2011 roku na pisemne wnioski zgodnie z zapisami w ustawie o VAT w ciągu 25 dni od dat złożenia deklaracji VAT zwracane były na konto bankowe Muzeum kwoty wynikające z deklaracji a podlegające zwrotowi. Podatek VAT z Urzędu Skarbowego wpływał na rachunek podstawowy /dotacje podmiotowe/, tj. konto bankowe 83 1050 1432 1000 0022 6229 5146. Muzeum kwoty wynikające z podatku VAT przeksięgowało na rachunek bankowy Nr 39 1050 1432 1000 0023 1572 8291 dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego. – w łącznej kwocie 3.844 zł:

- 14.01.2011 r. /WB nr 1 , dowód nr 1362 WB – 1/01/ - przeksięgowanie podatku VAT za miesiąc listopad 2010 r.  – kwota 3.844 zł,

- 14.01.2011 r./WB nr 1, dowód nr 1362 WB – 1/01/ - zwrot pożyczonego podatku VAT na rachunek oszczędnościowy– kwota 3.718 zł.

Podatek VAT z Urzędu Skarbowego wpływał na rachunek podstawowy /dotacje podmiotowe/, tj. konto bankowe 83 1050 1432 1000 0022 6229 5146. Muzeum kwoty wynikające z podatku VAT przeksięgowało na rachunek bankowy Nr 64 1050 1432 1000 0023 1628 9277 dotacji celowej z EOG Regio - Ferrea – w łącznej kwocie  68.014,85 zł:

- 17.02.2011 r. /WB nr 2, dowód nr 1363 WB – 2/02/ - przeksięgowany podatek VAT – kwota 37.341,79 zł,

- 17.06.2011 r. /WB nr 14, dowód nr 1363 WB – 14/06/ - przeksięgowanie podatku VAT  za miesiąc kwiecień 2011 r. – kwota 30.673,06 zł,

- 18.02.2011 r. /WB nr 3, dowód nr 1363 WB – 3/02/ - zwrot pożyczonego podatku VAT za miesiąc grudzień 2010 rok na rachunek oszczędnościowy. – kwota 37.341,79 zł.

Ad 6

Dokumentacja kadrowa - analiza pod kątem:

- ewidencji czasu pracy

- zakresów obowiązków

- umowy o pracę i celowość ich zawarcia

Kontrolą objęty został okres od 01.01.2011r. do 31.10.2011r.

Ustalenia kontroli

Zgodnie ze Statutem, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVIII/353/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym nadanym przez Dyrektora Jednostki,  Muzeum Przyrody i Techniki działa 
w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24

z 1997 r. ze zm.), 
       2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.13 ze zm.), 
       3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458  ze zm.),

4) ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy ( Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 r.

ze zm. )

Zgodnie z § 2 pkt. 1 Statutu, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach.

Księgowość MPiT jest prowadzona przy użyciu programu komputerowego Symfonia Finanse i księgowość wersja 10.01.19.0, autor: Sage, sp. z o.o. Warszawa, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Załącznik nr 1 polityki rachunkowości za 2010 rok.

I. W Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura

w Starachowicach zatrudnionych jest :

- dyrektor – 1 osoba

- główny księgowy – 1 osoba

- referent ds. administracji – 1osoba

- recepcjonista – kasjer – 1osoba

- asystent muzealny 4 osoby

- adiunkt muzealny – 2 osoby

- pracownik gospodarczy – 5 osób

Łącznie 15 osób.

Dyrektor placówki powołany przez Zarząd powiatu Starachowickiego, a pozostali pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę ( na czas nieokreślony lub określony).

Podczas kontroli wszystkich informacji udzielała Pani Anna Garbala – Główny Księgowy, która zgodnie z zakresem obowiązków zajmuję się w ww.  placówce również dokumentacją kadrową.

I. Ewidencja czasu pracy.

Prowadzenia ewidencji czasu pracy wymusza na pracodawcach  art. 149 Kodeksu pracy, natomiast sposób i zakres prowadzenia ewidencji czasu pracy określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z § 8 i 8a tego rozporządzenia pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy obejmującą:

- pracę w poszczególnych dobach roboczych, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także

- dyżury,

- urlopy,

- zwolnienia od pracy

- inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza się też jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Ewidencja czasu pracy w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura 
w Starachowicach prowadzona jest komputerowo w ramach programu Symfonia. Każdy pracownik posiada wydruki ewidencji czasu pracy za każdy miesiąc pracy, które znajdują się w oddzielnym segregatorze.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydruki kart ewidencji czasu pracy prowadzone są mało przejrzyście, nie zawierają danych dotyczących dyżurów przewodnickich, ani informacji 
o czasie wolnym za pełnione dyżury. Brak jest również pieczęci firmowej zakładu pracy oraz podpisu dyrektora placówki. Z informacji uzyskanych od pracownika kadr wynika, że brak aktualizacji programu Symfonia a co za tym idzie programu kadrowego wynika z braku funduszy na ten cel.

Zgodnie z treścią art. 104[1] par. 1 pkt 9 Kodeksu pracy w Regulaminie pracy określającym wzajemne relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikami powinien być ustalony przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy. W przypadku, gdy u pracodawcy nie jest tworzony Regulamin pracy, wówczas taka informacja powinna znaleźć się w innym dokumencie wewnątrzzakładowym.

Lista obecności jest jednym ze sposobów potwierdzania przybycia  oraz obecności pracownika w pracy. Powinna być podpisywana codziennie przed rozpoczęciem pracy.

Lista obecności powinna zawierać:

1) nazwę pracodawcy (pieczęć podłużna);

2) nazwę komórki organizacyjnej;

3) nazwę miesiąca (wpisaną pionowo);

4) poszczególne dni miesiąca (wpisane pionowo);

5) imiona i nazwiska pracowników danej komórki organizacyjnej (wpisane poziomo);

6) oznaczenie  symboli: nieobecność usprawiedliwiona płatna, nieobecność usprawiedliwiona niepłatna, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 - art. 188 K.p., zwolnienie  z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny, urlop wychowawczy, zwolnienie okolicznościowe (wpisane poziomo);

7) wyszczególnienie liczby nieobecności usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych (wpisane poziomo);

8) podpis kierownika komórki organizacyjnej;

9) numerację stron.

Lista obecności jako dokument powinna być przechowywana w archiwach pracodawcy.

Lista obecności pracowników muzeum w kontrolowanym okresie nie posiadała pieczęci pracodawcy oraz jego podpisu. Zawierała natomiast godziny pracy poszczególnych pracowników, które jednoznacznie wskazywały na przekroczenie doby pracowniczej przez niektórych pracowników.

Doba pracownicza to kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 Kodeksu pracy).

Definicja ta została wprowadzona nowelizacją ustawy Kodeks pracy z 14 listopada 2003 roku. Pojęcie doby pracowniczej nie jest ściśle związane z potocznym znaczeniem słowa „doba”, przez które rozumiemy dobę astronomiczną, rozpoczynającą się każdej 
nocy o godz. 00:00.

Dwukrotne zatrudnienie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej z reguły powoduje pracę w godzinach nadliczbowych. Dlatego takie planowanie pracy jest niedopuszczalne: Kodeks pracy dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku m.in. powstania szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151), a te nie mogą być zaplanowane.

Ponadto dwukrotne zatrudnianie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej jest ominięciem przepisów o przerywanym czasie pracy (art. 139 KP) i na ten problem szczególna uwagę zwraca Państwowa Inspekcja Pracy dokonując kontroli.

Przykład z muzeum:

Pracownik, którego godziny pracy określone w regulaminie pracy muzeum 800 – 1600, pracuje

10.10.2011r.( poniedziałek ) - 800-1600

11.10.2011r.( wtorek ) – 1000-1800

12.10.2011r. ( środa )  – 900- 1700

13.10.2011r. ( czwartek ) – 800- 1600

Z powyższych danych wynika, że doba pracownicza tego pracownika muzeum została przekroczona w jednym tygodniu trzy razy. Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika kadr osoba ta nie otrzymała wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe wynikające 
z przekroczenia doby pracownicze.

W wyniku kontroli stwierdzono również, że ewidencja czasu pracy nie uwzględnia dni wolnych za pełnienie dyżurów. Są one natomiast ujęte w liście obecności ( lista obecności nie może i nie zastępuje ewidencji czasu pracy ), natomiast wnioski pracowników  
o wykorzystanie dnia wolnego znajdują się w osobnym segregatorze. Powinny być podpięte do kart ewidencji czasu pracy.

Kolejnym punktem kontroli było wykorzystanie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto ( dyżury przewodnickie ). Podstawę prawną do udzielania dnia wolnego  stanowi art.15111Kodeksu pracy oraz w Regulaminie Pracy Muzeum w paragrafie 12 w części dotyczącej czasu pracy, w której  zapisano informację dotycząca wykorzystania dnia wolnego za dyżury przewodnickie pracowników merytorycznych, która to nie pokrywa z faktycznym wykorzystaniem dnia wolnego za te dyżury.

Kontrola tej części czasu pracy wykazała bowiem  kilka niezgodności:

- Anna Garbala – wykorzystanie w dniu 26.09.2011r. dnia wolnego za 27.03.2011r.

- Anna Kozieł – wykorzystanie

w dniu 13.09.2011r. dnia wolnego za 08.01.2011r.

14.09.2011r.                      za 09.01.2011r.

19.09.2011r.                       za 05.02.2011r.

26.09.2011r.                        za 06.02.2011r.

Przypadki te dowodzą, że pracodawca nie przestrzega ww. przepisów prawa pracy.

Zarządzeniem dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki im. Jan Pazdura w Starachowicach 
z dnia 01.06.2006r. wprowadzono w życie zaktualizowany Regulaminu Pracy Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach.

W części V tego regulaminu zapisano, iż pracodawca sporządza plan urlopów na każdy rok.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kontrolowanej placówce nie ma planu urlopów. Z uzyskanej informacji wynika, że planem urlopu objęta jest tylko część urlopu pracownika w ilości 10 dni ( zgodnie z przepisami, planem urlopu powinna być objęta ilość urlopu pomniejszona o 4 dni tzw. urlopu na żądanie art.167 i 167 )

Brak jest również wniosków dotyczących zmiany terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika, kart urlopowych. Istniejące wnioski pracownika 
o udzielenie urlopu wypoczynkowego, nie wskazują części wykorzystanego dotychczas urlopu co stanowi spore utrudnienie w przypadku braku pracownika zajmującego się sprawami kadrowymi w jednostce.

Regulamin Pracy Muzeum Przyrody i Techniki im. Jan Pazdura w Starachowicach zawiera informację dotycząca stanowisk pracy występujących w placówce. W wyniku analizy zapisów tego regulaminu a faktycznie występującymi stanowiskami stwierdzono brak zapisu: kasjer.

Za prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki, a więc i za prawidłową organizację gospodarki kasowej, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Zatem to kierownik jednostki decyduje o tym, komu zostanie powierzone prowadzenie kasy.

Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie to szczególny rodzaj odpowiedzialności pracowniczej uregulowany w art. 124-127 Kodeksu pracy. Odpowiedzialność ta dotyczy pracowników, którym powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Powierzenie pracownikowi mienia może nastąpić w drodze:

• podpisania umowy o odpowiedzialności materialnej,

• podpisania deklaracji lub oświadczenia.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak w aktach osobowych pracownika zatrudnionego na stanowisku: kasjer oświadczenia o odpowiedzialności materialnej. Pracownik ten posiada wspólną odpowiedzialność materialną co w przypadku kasjera jest prawnie niedopuszczalne.

Kontrola zarządcza – nie ma zapisu dotyczącego osoby zastępującej Głównego Księgowego.

Uwaga: powyższy protokół nie zawiera załączników. Dyrektor placówki oraz główny księgowy nie udostępnił materiałów.

Zakresy czynności pracowników zostały udostępnione w formie kserokopii ostatnich części dotyczących poszczególnych stanowisk, jednak bez podpisu pracownika jak również bez podpisu dyrektora placówki. Informacje w tej postaci nie stanowią dokumentu.

Powyższe dotyczy również zarządzenia dyrektora placówki Nr 5/2011 z dnia 17.10.2011r. dotyczącego odpracowania dnia 31.10.2011r. w dniu 22.10.2011r. Wersja tego dokumentu została udostępniona w wersji elektronicznej bez podpisu dyrektora.

Wzór

OŚWIADCZENIE

kasjerki (kasjera) o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną

Ja, niżej podpisana(-ny) ............................................ .....................................................................................

imię i nazwisko

zam. w ...................................................................................................................... ............................ ..........

adres zamieszkania

Zatrudniona(-ny) jako kasjerka (kasjer) od dnia ..................... na podstawie umowy o pracę

Oświadczam, co następuje:

1. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną z obowiązkiem

wyliczenia się za powierzone mi składniki majątkowe, przyjęte protokołem przekazania-przyjęcia

kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzone] metodą spisu z natury w

dniu ......................... oraz za wszelkie składniki mienia przyjęte w czasie wykonywania

obowiązków kasjerki (kasjera). W szczególności przyjmuję całkowitą odpowiedzialność

materialną za powierzone mi pieniądze, papiery wartościowe i inne kosztowności, z których

zobowiązuję się rozliczyć w każdym czasie na żądanie pracodawcy.

2. Przyjmuję obowiązek pokrycia wszelkiej szkody (straty) jaka wyniknie dla

jednostki (firmy) na skutek powstałego niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia środków

pieniężnych i innych powierzonych mi składników majątkowych. Od obowiązku pokrycia straty

będę zwolniona (-ny) w takim zakresie, w jakim udowodnię, ze niedobór, zniszczenie lub

uszkodzenie powstały nie z mojej winy, ale na skutek zdarzeń i okoliczności, za które, stosownie

do ogólnych przepisów prawa, nie może mi być przypisana wina.

3. Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń do warunków pracy i zabezpieczeń w kasie,

w której mam wykonywać czynności kasjerki (kasjera) jako osoba materialnie odpowiedzialna.

4. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszelkich

przeszkodach, zdarzeniach i okolicznościach, mających wpływ na wykonywanie pracy kasjerki

(kasjera).

5. Zostałam (-em) zapoznana(-ny) z przepisami o odpowiedzialności materialnej,

a w szczególności znane mi są zasady określone w art. 114 – 127 Kodeksu pracy.

6. Zobowiązuję się, w razie zaistnienia niedoboru lub szkody w kasie, do

niezwłocznego wpłacenia równowartości w gotówce, jeżeli nie udowodnię braku mojej winy.

Kwituję odbiór następujących regulaminów, instrukcji i zarządzeń pracodawcy:

................................................................................ .............................................

.............................................................................................................................

.................................................................................... .........................................

.............................................................................................................................

.............................................................

data i czytelny podpis składającej oświadczenie

Potwierdzam przyjęcie oświadczenia

.............................................................

data i czytelny podpis pracodawcy

Ad 7

Z uwagi na szeroki zakres kontroli odstąpiono o weryfikacji dokumentacji dotyczącej faktycznego wykonania robót w stosunku do kosztorysów inwestorskich. Jednakże dokonano weryfikacji kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego w stosunku do obiektu „Ogrodzenie” i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie materiałów z jakich powinno zostać wykonane.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali:

1.  Krzysztof Niedopytalski – Przewodniczący Komisji

- Sebastian Szwajnoch – Członek Komisji

- Agnieszka Jary - Członek Komisji

- Dorota Stanecka - Członek Komisji

- Barbara Wesołowska  - Członek Komisji

- Anna Serafin - Członek Komisji

- Alicja Księżak - Członek Komisji

- Jerzy Kubicki - Członek Komisji

- Paweł Piątek - Członek Komisji k Komisji

- Lech Głodowicz - Członek Komisji

- Elżbieta Kornecka - Członek Komisji

Niniejszy protokół przekazano do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura celem zapoznania się z nim i złożenia pisemnych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w jego treści w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Treść protokołu jest informacja publiczną i może być udostępniona z zastrzeżeniem przepisów art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. Nr 1 poz. 112 z 1998 r. z późn. zm.).

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Starosta Starachowicki

2. Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

3. a/a

Starachowice dn. ...............................